## Лист1
№ п/п | Фильтр по районам и городским округам | Наименование объекта | Адрес строительства | Номер дела | Функциональное назначение | Застройщик (технический заказчик) | Подрядчик | Проектная организация | Номер и дата экспертизы, кем выдана | Год начала стр-ва | Общая площадь | Жилая площадь | Количество квартир | Кадастровый номер земельного участка | Номер и дата разрешения на строительство | Срок действия разрешения на строительство | Фактическое состояние объекта | Примечание (остановленные отметить "О")
1 | г.о. Баксан | Жилой дом №1, состоящий из 26 квартир и 2-х встроенных торговых помещений | КБР, г.о. Баксан, ул. Эльбрусская, б/н | 19-048-ЖД-БГ | ЖД | ООО "Недвижимость-Нальчик" | ООО "Недвижимость-Нальчик" | ООО "Проект" | 77-2-1-3-0410-17 от 20.11.2017 | 2019 | 1846.86 | 774 | - | 07:01:0800035:347 | 07-302000-193-2017 от 01.12.2017 | 2025-11-17 | конструкции надземной части | О
2 | г.о. Баксан | Жилой дом №2, состоящий из 26 квартир и 2-х встроенных торговых помещений | КБР, г.о. Баксан, ул. Эльбрусская, б/н | 19-049-ЖД-БГ | ЖД | ООО "Недвижимость-Нальчик" | ООО "Недвижимость-Нальчик" | ООО "Проект" | 77-2-1-3-0410-17 от 20.11.2017 | 2019 | 1846.86 | 774 | - | 07:01:0800035:359 | 07-302000-206-2017 от 07.12.2017 | 2025-11-17 | конструкции надземной части | О
3 | г.о. Баксан | Жилой дом №3, состоящий из 26 квартир и 2-х встроенных торговых помещений, | КБР, г.о. Баксан, ул. Эльбрусская, б/н | 19-050-ЖД-БГ | ЖД | ООО "Недвижимость-Нальчик" | ООО "Недвижимость-Нальчик" | ООО "Проект" | 77-2-1-3-0410-17 от 20.11.2017 | 2019 | 1846.86 | 869 | - | 07:01:0800035:358 | 07-302000-207-2017 от 07.12.2017 | 2025-11-17 | конструкции надземной части | О
4 | г.о. Баксан | Жилой дом №4, состоящий из 26 квартир и 2-х встроенных торговых помещений, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Эльбрусская, б/н | КБР, г.о. Баксан, ул. Эльбрусская, б/н | 19-051-ЖД-БГ | ЖД | ООО "Недвижимость-Нальчик" | ООО "Недвижимость-Нальчик" | ООО "Проект" | 77-2-1-3-0410-17 от 20.11.2017 | 2019 | 1846.86 | 869 | - | 07:01:0800035:357 | 07-302000-208-2017 от 07.12.2017 | 2025-11-17 | конструкции надземной части | О
5 | г.о. Нальчик | Группа жилых домов (блок 1) | КБР, г. Нальчик, ул.Кадырова, 24-б | 19-081-ЖД-НГ | ЖД | ООО "Недвижимость Нальчик" | ООО "Объединенная строительная компания Северного Кавказа" | ООО "Проект" | 77-2-1-3-0109-18 от 20.02.2018 ООО "АРГО" | 2021 | 3336 | 1070.4 | 30 | 07:09:0000000:58744 | № 07-301000-85-2018 от 19.03.2018 | 2023-12-02 | 4-й этаж
6 | г.о. Нальчик | Группа жилых домов (блок 2) | КБР, г. Нальчик, ул.Кадырова, 24-б | 19-082-ЖД-НГ | ЖД | ООО "Недвижимость Нальчик" | ООО "Объединенная строительная компания Северного Кавказа" | ООО "Проект" | 77-2-1-3-0109-18 от 20.02.2018 ООО "АРГО" | 2019 | 3199.7 | 1070.4 | 30 | 07:09:0000000:58744 | № 07-301000-86-2018 от 19.03.2018 | 2023-12-02 | устройство бетонной подготовки под фундамент
7 | Чегемский р-н | Реконструкция (модернизация) плодохранилища с увеличением мощности хранения с 1200 тонн до 3300 тонн | КБР, Чегемский р-он, с. Чегем-2, в 950м от перекр. Ул. Баксанское шоссе и ул. Лечинкаевское | 21-010-СХ-ЧГ | СХ | ООО "Анжелина" | ООО "Анжелина" | ГАУ "Управление госэкспертизы КБР" | 07-1-1-3-051834-2020 от 16.10.2020 | 2021 | 3815 | - | - | 07:08:1300000:182 | RU 508000-135-2019г. от 26.12.2020г. | 2021-12-26 | монтаж металлоконструкций
8 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными помещениями | КБР, г. Нальчик, ул. Тлостанова, 2. | 21-018-ЖД-НГ | ЖД | ООО "Агенство строительства жилищного строительства" | ООО "Экодом строй" | ООО "ОРНАМЕНТ" | ООО"КОИН-С" | 2018г. | 11855.3 | 7773.82 | 144 | 07:09:0104019:517 | №07-301000-220-2018 от 29.06.2018г. | до 20.05.2021г. | Монтаж инженерных сетей
9 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом с 2-х уровневой подземной автостоянкой и встроенными нежелыми помещениями | КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д.1-к | 21-021-ЖД-НГ | ЖД | ИП Балагов Р.Б. | - | - | 07-2-1-2-018317-2020 от 16.10.2020 | 2020 | 29910.97 | 19254.62 | 179 | 07:09:0104019:1745 | 07-301000-94-2020 от 09.09.2020 | 2023-09-08 | Благоустройство
10 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежелыми помещениями и трёхуровневым паркингом | КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д.1/1 | 22-054-ЖД-НГ | ЖД | ИП Балагов Р.Б. | - | ООО ПКБ "Проект-М" | 07-2-1-3-038099-2021 от 16.10.2020 | 2020 | 29910.97 | 19254.62 | 179 | 07:09:0104019:1745 | 07-301000-94-2020 от 09.09.2020 | 2023-09-08 | Благоустройство
11 | г.о. Нальчик | МКД со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом | КБР, г.о. Нальчик, ул. Кабардинская, б/н | 22-074-ЖД-НГ | ЖД | ИП Хаупшев А.А. | - | - | - | - | 23797.93 | - | - | 07:09:0101015:20 | №07-301000-66-2022 от 29.06.2022 | до 30.06.2025
12 | г.о. Нальчик | 9-ти этажный жилой дом | КБР, г. Нальчик, ул. Хужокова, б/н | 22-079-ЖД-НГ | ЖД | Бухуров М.А. |  |  |  |  | 59953.2 |  |  | 07:09:0102077:1554
13 | г. Нальчик | Гостиничный комплекс расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, б\н | КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, б\н | 22-084-ГМ-НГ | ГМ | Шомахов Вячеслав Владимирович | - | "КОИН-С" | 07-2-1-3-074940-2022 | 2022 | 20244.52 | 5801.63 | 248 | 07:09:0104002:1123 | 07-09-114-2022 от 08.12.2022г. | до 10.07.2023г.
14 | Майский р-н | 8-кв жилой дом с помещениями общественного назначения | КБР, Майский р-он, г. Майский, ул. Ленина, 4/4 | 23-004-ЖД-МР | ЖД | АО "КБР" -ипотека | - | Тежаев Р.З. | 07-2-1-3-061879-2022 от 29.08.22 ООО "Академэкспертиза" | 2023 | 799.2 | - | 8 | 07:03:0700000:9361 | 07-03-0027-2022 от 14.12.2022 | 2024-03-14 | конструкции надземной части
15 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным встроенно-пристроенным паркингом по ул. Кирова в г. Нальчике, КБР | КБР, г. Нальчик, ул Кирова | 23-072-ЖД-НГ | ЖД | Мамхегов Альберт Мухамедович | ООО "СК-ТЕЛЕКОМ" | Тлихураев Залим Юрьевич | 07-2-1-2-052961-2023 от 06.09.2023 ООО "Академ Экспертиза" | 2023 | 36716.94 | 22451 | 374 | 07:09:0102021:5069 | 11.09.2023 07-09-81-2023 | до 20.10.2025
16 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом | КБР, г. Нальчик, с. Кенже, б/н | 23-073-ЖД-НГ | ЖД | Ахаев А.Х. | ООО СЗ "Доступное жильё" | ООО "ОРНАМЕНТ" | № 07-2-1-3-081601-2022 от 22.11.2022г. ООО "Академ Экспертиза" | 2023 | 7289.02 | 5353.12 | 116 | 07:09:0105031:269 | № 07-09-107-2022г. от 23.11.2022. | 2025-05-30 | конструкции надземной части
17 | Майский р-н | 8-квартирный жилой дом | КБР, с. Октябрьское, ул. Центральная, д.4 | 23-081-ЖД-МР | ЖД | АО "КБР-ипотека" | ООО "Эталон-Строй Концепт" | Тежаев Р.З. | № 07-2-1-3-050285-2023 от 25.08.2023г. ООО "Академ Экспертиза" | 2023 | 532.13 | 407.19 | 8 | 07:03:0500001:413 | № 07-03-0017-2023г. от 31.08.2023. | 2024-08-31 | земляные работы
18 | г.о. Нальчик | Группа жилых многоквартирных домов | КБР, г. Нальчик, с. Кенже, б/н | 23-086-ЖД-НГ | ЖД | Халилов А.В. | - | ООО "ОРНАМЕНТ" | № 07-2-1-2-071181-2023 от 23.11.2023г. ООО "КОИН-С" | 2023 | 21675.3 | 14653.55 | 385 | 07:09:0100000:30361 | № 07-09-100-2023г. от 24.11.2023. | 2026-05-30 | конструкции надземной части
19 | Чегемский р-н | 3-х этажный жилой дом со встроенными коммерческими помещениями | КБР, с. Нартан, ул. Братьев Караховых, д.6а | 24-007-ЖД-ЧГ | ЖД | ООО "ЭЙРЕНА" | - | ООО "ОРНАМЕНТ" | № 07-2-1-3-065093-2023 от 27.10.2023г. ООО "КОИН-С" | 2024 | 467.2 | 88.87 | 1 | 07:08:0401039:83 | № 07-508000-006-2023г. от 03.11.2023. | 2026-05-03 | -
20 | Чегемский р-н | Жилой комплекс "Отражение" | КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. им. Сижажева М.В. д. 10а | 24-008-ЖД-ЧГ | ЖД | Кушхов А.О. | ООО "Строй - Сити" | Долов А.М. | № 07-2-1-3-078581-2023 от 19.12.2023г. ООО "Академ Экспертиза" | 2024 | 9047.2 | 6030.9 | 99 | 07:08:1400000:2843 | № 07-508000-321-2023г. от 26.12.2023. | 2026-05-26 | -
21 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, б/н | 24-012-ЖД-НГ | ЖД | Рамазанов Р.М. | ЖСК "Рустстрой" | ООО "ОРНАМЕНТ" | № 07-2-1-3-052119-2023 от 31.08.2023г. ООО "КОИН-С" | 2024 | 15170.08 | 11702.07 | 154 | 07:09:0102021:5063 | № 07-09-78-2023г. от 07.09.2023. | 2026-03-08
22 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроеннымим нежелыми помещениями и подземной автостоянкой | КБР, г. Нальчик, ул. Кузнечный , б/н | 24-018-ЖД-НГ | ЖД | Каздохов Эльдар Олегович | ООО "Строй Союз" | ООО ПКБ "Проект-М" | № 07-2-1-3-0888410-2022 от 15.12.2022г. ООО "Академ Экспертиза" | 2023 | 41115.7 | 30529.4 | 354 | 07:09:0102021:3823 | № 07-09-121-2022г. от 29.12.2022. | 2027-01-20 | Возведение конструкций надземной части
23 | г.о. Нальчик | Магазин | КБР, г. Нальчик, пр.Шогенцукова/ул.Пятигорская,б/н | 23-048-ПО-НГ | ПО | Цокова О.А. | ООО "Арго-Строй" | ООО "Кадастр-ЮФО" | № 07-2-1-3-0888410-2022 от 15.12.2022г. ООО "Академ Экспертиза" | 2023 | 226.92 | - | - | 07:09:0102076:45 | №07-301000-42-2021 от 28.04.2021. | 2024-03-30 | -
24 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом"Федерация" со встроеннымим нежелыми помещениями и подземной автостоянкой | КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 58В | 24-014-ЖД-НГ | ЖД | ООО СЗ СК "Мир" | - | ООО "НОВА" | № 07-2-1-3-003082-2024 от 29.01.2024г. ООО "Академ Экспертиза" | 2024 | 15877.47 | 14653.55 | 143 | 07:09:0104004:130 | № 07-09-109-2023г. от 28.12.2023. | 2026-11-20 | Возведение конструкций подземной части
25 | Прохладненский р-н | Строительство 2-х этажного магазина с цокольным этажом в г. Прохладный по ул.Гагарина,115 | КБР, г. Прохладный по ул.Гагарина, 115 | 23-065-ПО-ПР | ПО | Кажарова А.М. | ООО "Каркас" | ООО "Вектор Групп" | № 07-2-1-3-037332-2023 от 29.06.2023г. ООО "КОИН-С" | 2023 | 508.51 | - | - | 07:10:0402001:31 | № 07-10-16-2023г. от 07.08.2023. | 2025-12-07 | Возведение конструкций надземной части
26 | г.о. Прохладный | Производственное строение на территории АО "Кавказкабель ТМ" по адресу: ул. Кабельная, дом 1, г. Прохладный, КБР | КБР, г. Прохладный, ул. Кабельная, дом 1, г. | 24-019-ПП-ПГ | ПП | АО "Кавказкабель ТМ" | ООО "Монтажник" | ООО ПКБ "Проект-М" | № 07-2-1-3-003082-2024 от 29.01.2024г. ООО "Академ Экспертиза" | 2024 | 2010 | - | - | 07:10:0403002:2 | № 07-10-2-2024г. от 14.02.2024. | 2025-02-14 | Возведение конструкций надземной части
27 | г.о. Прохладный | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным одноэтажным паркингом | КБР, г. Прохладный, пер.Лесной, д. 28 а | 24-040-ЖД-ПГ | ЖД | Бирюк Александр Андреевич | ООО "БРК Бизнес Груп" | ООО ПКБ "Проект-М" | № 07-2-1-3-004974-2024 от 08.02.2024г. ООО "Академ Экспертиза" | 2024 | 23516.74 | 12686.48 | 165 | 07:10:0301001:299 | № 07-10-3-2024г. от 15.02.2024. | 15.02.2028г. | Возведение конструкций подземной части
28 | г.о.Баксан | Проект многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом | КБР, г. Баксан, ул. Эльбрусская, 1/1 | 24-041-ЖД-БГ | ЖД | ООО СЗ "СитиСтрой" | - | ООО ПКБ "Проект-М" | № 07-2-1-3-028316-2023 от 26.05.2023г. ООО "Академ Экспертиза" | 2023 | 20806.71 | 13701.37 | 201 | 07:01:0800076:409 | № 07-01-34-2023г. от 07.09.2023. | 2026-09-07 | Возведение конструкций подземной части
29 | г.о. Нальчик | Гостиничный комплекс | КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 11 | 24-042-ГМ-НГ | ГМ | ООО "Санаторий "Терек" | ООО "Транс Строй" | ИП Долов А.М. | № 07-1-1-3-062731-2022 от 31.08.2022г. ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации КБР» | 2024 | 9017.5 | - | - | 07:09:0104016:65 | № 07-09-91-2022г. от 14.10.2022. | 2025-04-14 | Возведение конструкций подземной части
30 | г.о.Баксан | Многоквартирный жилой дом | КБР, г. Баксан, ул. Угнич, з/у 8/2 | 24-053-ЖД-БГ | ЖД | ООО "СЗ "Новострой" | ООО "Новострой" | ООО АБ "АРТ-ПРОЕКТ" | № 07-2-1-3-018544-2024 от 18.04.2024г. ООО "Академ Экспертиза" | 2024 | 3902.88 | 2506.39 | 51 | 07:01:0800079:867 | № 07-01-14-2024г. от 25.04.2024. | 2030-02-25 | -
31 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным встроенно-пристроенным паркингом по ул. Каменская в с. Кенже, г.о. Нальчик, КБР | КБР, г.о. Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская | 24-050-ЖД-НГ | ЖД | Кокова Анжелла Хазритовна | ООО "СК-ТЕЛЕКОМ" | ООО ПКБ "Проект-М" | № 07-2-1-3-005398-2024 от 12.02.2024г. ООО "Академ Экспертиза" | 2024 | 20746.8 | 13111 | 195 | 07:09:0105002:476 | № 07-09-47-2024г. от 24.05.2024. | 2028-05-22 | Возведение конструкций надземной части
32 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой до со встроеннными помещениями | КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, б/н | 22-041-ЖД-НГ | ЖД | Архестов А.М. | ООО "Вектор" | ООО ПКБ "Проект-М" | № 07-2-1-3-054313-2020 от 28.10.2020г. ООО "Академ Экспертиза" | 2022 | 4702.44 | 3577 | 50 | 07:09:0104004:4077 07:09:0104004:4118 | № 07-301000-56-2021г. от 04.06.2021. | 2025-06-05 | Устройство кровли
33 | г.о. Нальчик | Многоквартиный жилой дом со встроенными помещениями и встроенным подземным паркингом | КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского 167 | 24-078-ЖД-НГ | ЖД | Токмаков Мурат Русланович |  | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-2-022590-2024 от 13.05.2024 ООО "Коин-с" | 2024 | 49359.43 | 36957.76 | 862 | 07:09:0000000:59459 | № 07-09-120-2022г. от 27.12.2022 | 2025-06-25
34 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями встроенным подземным паркингом | КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 331 | 25-013-ЖД-НГ | ЖД | Хажалиев Лукман Юсофович | ООО "СУ 22" | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-030830-2024 от 18.06.224 ООО "КОИН-С" | 2024 | 13495.29 | 9631.44 | 120 | 07:09:0102022:2 | 07-09-64-2024 от 21.06.2024 | 2026-12-20
35 | г.о. Нальчик | Жилой комплекс "Century" (Корпус А), расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, д.б/н | КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, д.б/н | 24-077-ЖД-НГ | ЖД | ООО "СЗ КОНТРАКТСТРОЙ" |  | KB Strong | 07-09-2024 от 28.06.2024 г. | 2024 | 9499 | 5057.92 | 74 | 07:09:0102028:562 | № 07-09-66-2924г. от 28.06.2024 | 2026-06-28
36 | г.о. Нальчик | Национальный театральный центр "Дворец театров" в г.Нальчик (завершение строительства)" | КБР, г. Нальчик, пр.Шогенцукова, б/н | 02-011-КЗ-НГ | КЗ | ГКУ КБР "УКС" | ООО "НЗСМ" | ООО Трест "Ай-Би-Си Промстрой" | 07-1-1-3-001772-2019 ГАУ "Управление госэкспертизы КБР" | 2002 | 22292.99 |  |  | 07:09:0104018:307 | 07-09-103-2022 от 17.11.2022, выдано местной администрацией г.о. Нальчик | 2025-07-31 | Монтаж инженерных сетей | Технадзор ГКУ КБР "УКС" Мусуков Ибрагим
37 | г.о.Нальчик | "116-квартирный жилой дом со встроенщ-пристроенными помещениями по адресу: г. Нальчик, ул. Московская, б/н (район многоквартирных жилых домов № 4 и № 6 по ул. Московская)" | 360002, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Тлостанова, д. 71 | 19-059-ЖД-НГ | ЖД | ООО "СПЕЦСТРОЙ" | ООО "Строймир" | ООО "Каббалкстройкоммунэкспертиза" | 77-2-1-3-1517-18 от 25.12.2018 ООО "ПромМашТест" | 2018 | 19204.6 | 8042 | 116 | 07:09:0104010:1838 | 07-301000-76-2019 от 28.06.2019 выдано Местной администрацией г.о. Нальчик | 2023-12-01 | Монтаж инженерных сетей, внутренняя отделка помещений | Строительство приостановлено
38 | г.о.Нальчик | Группа жилых многоквартирных домов по ул. Мусукаева в г.Нальчик. Многоквартирный жилой дом № 2 (блоки А,Б,В) | КБР, г. Нальчик, ул.Мусукаева, б/н | 19-086-ЖД-НГ | ЖД | Шогенов А.Н. | ООО "ФИБА" | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-012679-2019 от 28.05.2019 ООО "КОИН-С" | 2019 | 11106.95 | 7202.93 | 112 | 07:09:0101027:662 | 07-301000-64-2019 от 13.06.2019 выдано Местной администрацией г.о. Нальчик | 2026-04-22 | Монтаж иженерных сетей
39 | г.о.Нальчик | Группа жилых многоквартирных домов по ул.Мусукаева в г.Нальчик. Многоквартирный жилой дом № 3 (блоки А,Б,В,Г,Д,Е,Ж) | КБР, г. Нальчик, ул.Мусукаева, б/н | 19-087-ЖД-НГ | ЖД | Шогенов А.Н. | ООО "ФИБА" | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-012679-2019 от 28.05.2019 ООО "КОИН-С" | 2019 | 24596.42 | 15688.65 | 280 | 07:09:0101027:662 | 07-301000-63-2019 от 13.06.2019 выдано Местной администрацией г.о. Нальчик | 2026-04-22 | Монтаж иженерных сетей
40 | г.о.Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенным подземным паркингом (Корректировка) | КБР, г. Нальчик, ул.Ногмова, б/н | 21-012-ЖД-НГ | ЖД | Токмаков Мурат Русланович | ООО "СК "Успех" | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-049172-2022 от 21.07.2022 ООО АкадемЭкспертиза" | 2021 | 6150.35 | 3634.73 | 49 | 07:09:0102103:580 | 07-301000-170-2020 от 24.12.2020 выдано Местной администрацией г.о. Нальчик | 2025-04-01 | Отделочные работы, благоустройство территории
41 | г.о.Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенным подземным паркингом | КБР, г. Нальчик, ул.Кирова, б/н | 21-080-ЖД-НГ | ЖД | ООО СК "5 ЗВЕЗД" Ойтова Роза Залимовна | ИП Хажироков Б.Б. | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-044174-2021 от 10.08.2021 ООО АкадемЭкспертиза" | 2021 | 23365.93 | 15131.05 | 178 | 07:09:0104019:3476 | 07-301000-99-2021 от 07.10.2021 выдано Местной администрацией г.о. Нальчик | 2026-04-10 | Монтаж инженерных сетей, внутренняя и наружная отделка
42 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями, подземным встроенно-пристроенным паркингом по ул.Мусукаева в г.Нальчик, КБР" 1 этап (очередь) строительства. Секции 4,5,6,7" | КБР, г. Нальчик, ул.Мусукаева, 1 | 21-087-ЖД-НГ | ЖД | ООО Специализированный застройщик "Статус Строй" | ООО "Статус Строй" | ИП Тлихураев З.Ю. (ИНН:070105864683) | 07-2-1-3-060813-2021 ООО "АкадемЭкспертиза" | 2021 | 17320 | 13912.6 | 224 | 07:09:0101027:38 | 07-301000-127-2021 от 30.12.2021, выдано Местной администрацией г.о. Нальчик | 2026-02-18 | Монтаж инженерных сетей, отделочные работы
43 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями, подземным встроенно-пристроенным паркингом по ул.Мусукаева в г.Нальчик, КБР" (корректировка) 2 этап (очередь) строительства. Секции 1,2,3 и подземный паркинг" | КБР, г. Нальчик, ул.Мусукаева, 1 | 23-009-ЖД-НГ | ЖД | ООО Специализированный застройщик "Статус Строй" | ООО "Статус Строй" | ИП Тлихураев З.Ю. (ИНН:070105864683) | 07-2-1-2-0820073-2022 ООО "АкадемЭкспертиза" | 2023 | 17112.5 | 11105.1 | 198 | 07:09:0101027:38 | 07-09-113-2022 от 07.12.2022, выдано Местной администрацией г.о. Нальчик | 2026-01-11 | Монтаж инженерных сетей, отделочные работы
44 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенным подземным паркенгом, расположенный по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова, 1. Внесение изменений (корректировка)" | КБР, г. Нальчик, ул.Кешокова,1 | 21-098-ЖД-НГ | ЖД | ООО "Зеленый парк" ООО "Дорремстрой-1" | ООО "Строй-Т" | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-2-003327-2021 от 29.01.2021 ООО "АкадемЭкспертиза" | 2021 | 14588.02 | 4333.27 | 122 | 07:09:0102113:59 | 07-301000-173-2019 от 02.12.2019, постановление Местной администрации г.о. Нальчик о внесении изменеий в разрешение на строительство от 21.01.2025 №60 | 2026-08-02 | Монтаж инженерных сетей, от делочные работы | Строительство приостановлено
45 | г.о.Нальчик | Реконструкция нежилых здания под гостиничный комплекс | КБР, г. Нальчик, ул.Ленина,33 | 22-030-ГМ-НГ | ГМ | Шереужев А.А. | ООО "Проспект Строй" | ООО "Проект-М" | 07-2-1-3-078271-2021 от 15.12.2021 ООО "АкадемЭкспертиза" | 2022 | 8981.32 |  |  | 07:09:0102101:972 | 07-301000-125-2021 от 30.12.2021 Местной администрацией г.о. Нальчик | 2025-12-31 | Монтаж инженерных сетей, отделочные работы
46 | г.о.Баксан | 9-этажный жилой дом | КБР, г. Баксан, ул.Революционная, б/н | 22-037-ЖД-БГ | ЖД | Балкизов Руслан Султанович | ООО "ЭВЕРЕСТ" | ООО АБ "АРТ-ПРОЕКТ" | 07-2-1-3-017412-2021 от 08.04.2021г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2021 | 3886.22 | 3385.19 | 51 | 07:01:0800035:429 | 07-302000-39-2021 от 09.06.2021, выдано Местной администрацей г.о.Баксан | 2025-06-04 | Монтаж инженерных сетей, отделочные работы
47 | г.о.Нальчик | Многоквартирный жилой дом со строенными нежилыми помещениями и подземным двухэтажным паркингом | КБР, г. Нальчик, ул.Пушкина, б/н | 23-056-ЖД-НГ | ЖД | Тезадов Р.Х. | ООО "А-Сервис" | ООО "Проект-М" | 07-2-1-3-074603-2022 от 21.10.2022 ООО "Академэкспертиза" | 2022 | 25411.86 | 14010.14 | 164 | 07:09:0102091:660 07:09:0102091:1137 | 07-09-39-2023 от 23.05.2023 выдано Местной администрацей г.о. Нальчик | 2026-05-25 | Монтаж конструкций 12 этажа
48 | Эльбрусский район | 7-этажный жилой дом с подземной автостоянкой | КБР, Эльбрусский район, пос. Терскол, 102 км. ФАД "Баксан-Азау" в 60 м от дороги по направлению на запад | 22-052-ЖД-ЭР | ЖД | Байдаев Д.Ш. | ООО "СТРОЙАГРОСЕРВИС" | ООО "А-ИНЖИНИРИНГ" | 77-2-1-3-0478-18 от 09.06.2018 ООО "АРГО" | 2019 | 6136.6 | 3169.8 | 82 | 07:11:0900001:188 | 07-RU07510307-07-2019 от 30.04.2019, выдано Местной администрацей с.п. Эльбрус | 2025-12-29 | Отделочные работы и благоустройство территории
49 | Урванский район | Черекская ГЭС | КБР, Урванский район | 22-073-ИС-УР | ИС | ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Чепркессии" | ООО "ЭГСК" | АО "Институт Гидропроект" | 07-2-1-3-0142203-2021 от 26.03.2021 ООО "КОИН-С" | 2022 | 4627.3 |  |  | 07:07:0000000:5996 | 07-507-306-12-2022 от 14.03.2022, выдано Местной администрацией Урванского района | 2025-07-14 | Монтаж конструкций первого этажа здания ГЭС | Пусконаладочне работы
50 | Чегемский район | Реконструкция многоквартирного жилого дома с надстройкой мансардного этажа | КБР, Чегемский район, в 300 м на северо-восток от ФАД "Кавказ" | 22-083-ЖД-НГ | ЖД | Мизиев З.М., Шогенова А.Х., Боготова З.З., Дыгов Р.Х., Бабгоева А.Х. | ООО "СК ШТАУЧ" | ООО "Каббалкстройкоммунэкспертиза" | 07-2-1-3-085035-2021 от 28.12.2021 ООО АкадемЭкспертиза" | 2021 | 1784.8 | 1249.08 | 4 | 07:08:0000000:6589 | 07-508000-007-2022 от 27.01.2022 выдано Местной администрацией Чегемского района | 2023-03-27 | Отделочные работы | Реконструкция приостановлена
51 | Чегемский район | Плодохранилище на 10000 тонн с участком сортировки | КБР, с.п. Нартан, Прохладненское шоссе, 6 км. | 23-035-СХ-УР | СХ | ООО "Сады Нальчика" | ООО "ЮГ-СТРОЙ" | ООО "Город Мастеров" | 07-1-1-3-048684-2022 ГАУ "Управление государственной экспертизы проектной документации КБР" | 2023 | 6923.12 |  |  | 07:08:1800000:449 | 07-508000-169-2022 от 18.10.2022, выдано МКУ "Управление архитектуры и капитального строительства местной администрации Чегемского района" | 2025-04-18 | Монтаж инженерных сетей | Строителдьство приостановлено
52 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями на первом этаже и машино-местами в подвальном этаже | КБР, г. Нальчик, ул.Кирова, б/н | 23-049-ЖД-НГ | ЖД | ООО "РК-СТРОЙГРУПП" | ООО "ЮГСТРОЙ" | ООО "АрхДорПроект" | 07-2-1-3-017965-2023 ООО "АкадемЭкспертиза" | 2023 | 7505 | 3660 | 64 | 07:09:0104019:(3093, 3107,3108) | 07-09-40-2023 от 23.05.2023, выдано Местной администрацией г.о. Нальчик | 2025-03-10 | Монтаж инженерных сетей
53 | г.о.Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | КБР, Эльбрусский район, с. Терскол, ул. Эльбрусская, 26 | 23-042-ЖД-ЭР | ЖД | Ахубеков Р.С. | ООО "АМА Строй" | ООО ПКБ "Проект-М" | 07-2-1-2-045286-2020 от 17.09.2020 ООО "АкадемЭкспертиза" | 2020 | 3122.16 | 1259.12 | 32 | 07:11:0900001:620 | 07-RU07510307-01-2019, выдано МУ "Местной администрация с.п. Эльбрус" | 2025-12-31 | Монтаж иженерных сетей, отделочные работы
54 | г.о. Нальчик | Многокварный жилой дом № 1, корпусы 1,2,3 | КБР, г. Нальчик, ул.Героя России Т.М. Тамазова, з/у 2/1 | 23-054-ЖД-НГ | ЖД | ООО "СЗ "ДИСК" | ООО "СЗ "ДИСК" | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-029788-2023 от 01.06.2023 ООО "КОИН-С" | 2023 | 21554.808 | 11211.394 | 160 | 07:09:0104019:3113 | 07-09-47-2023 от 07.06.2023, выдано Местной администрацией г.о. Нальчик | 2025-12-08 | Монтаж инженерных сетей
55 | г.о.Нальчик | Многокварный жилой комплекс "Зеленый квартал" со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | КБР, г. Нальчик, ул.Циолковского, д.7Б | 23-055-ЖД-НГ | ЖД | ООО "СЗ "НОВОСТРОЙ" | ООО "НОВОСТРОЙ" | ООО "НОВА" | 07-2-1-3-016020-2023 от 31.03.2023 ООО "АКАДЕМ ЭКСПЕРТИЗА" | 2023 | 63106.92 | 42942.96 | 648 | 07:09:0102023:215 | 07-09-26-2023 от 08.08.2023, выдано Местной администрацией г.о. Нальчик | 2026-04-01 | Монтаж конструкций 5 этажа
56 | Эльбрусский район | Очистные сооружения в г.п.Тырныауз | КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырнауз, левый берег реки Баксан, южнее ОАО "Каббалкгипс" | 24-004-КХ-ЭР | КХ | ГКУ КБР "УКС" | ООО "Строй Газ Инвест" | ООО "Каббалкстройкоммунэкспертиза" | 07-1-1-3-065455-2022 от 12.09.2022 ГАУ "Управление Госэкспертизы КБР" | 2023 | 3395.6 |  |  | 07:11:0500002:10 | РФ075101012023-0002 от 15.09.2023 выдано Местной администрацией г.п. Тырнауз | 2025-09-15 | Монтаж иженерных сетей | Технадзор ГКУ КБР "УКС" Куготов Мухамед
57 | г.о.Нальчик | Общеобразовательная школа на 700 мест (учебный длок начальных классов) | КБР, г. Нальчик, ул.Ватутина, 28 | 24-010-УЗ-НГ | УЗ | ГКУ КБР "УКС" | АО "Приоритет-строй Инжиниринг" ООО "СК-"ЛИДЕР" | ООО "Дорпроект" | 07-1-1-3-083937-2023 от 29.12.2023 ГАУ "Управление Госэкспертизы КБР" | 2024 | 7646.67 |  |  | 07:09:0104004:289 | 07-09-10-2024 от 31.01.2024 выдано Местной администрацией г.о. Нальчик | 2025-12-01 | Монтаж иженерных сетей | Технадзор ГКУ КБР "УКС" Кадыкоев Руслан
58 | Прохладненский район | «Общеобразовательная школа на 500 мест в с.п.Прималкинское, Прохладненского муниципального района КБР» | 361016, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, в границах земель муниципального образования с.п.Прималкинское | 24-022-УЗ-ПР | УЗ | ГКУ КБР "УКС" | ООО "РК-СТРОЙГРУПП" | ООО "АРХДОРПРОЕКТ" | 07-1-1-3-000707-2024 от 12.01.2024 ГАУ "Управление госэкспертизы КБР" | 2024 | 8761.1 |  |  | 07:04:2600002:789 | 07-4-005-2024 от 05.03.2024, выдано Местной администрацией Чегемского муниципального района» | 2025-06-20 | Монтаж иженерных сетей | Технадзор ГКУ КБР "УКС" Ансоков Аскер
59 | г.о. Нальчик | «Общеобразовательная школа на 800 мест в г.о. Нальчик, ул. Профсоюзная, 122» | 360021, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 122 | 24-066-УЗ-НГ | УЗ | ГКУ КБР «УКС» | АО "АССО" | ИП Дачаев А.Р. | 07-1-1-3-016235-2024 от 08.04.2024 ГАУ «Управление госэкспертизы КБР» | 2024 | 15977.9 |  |  | 07:09:0103027:65 | 07-09-80-2024 от 30.07.2024, выдано местной администрацией г.о. Нальчик | 2025-11-28 | Монтаж иженерных сетей, отделочные работы | Технадзор ГКУ КБР "УКС" Куготов Мухамед
60 | г.п. Терек | «Общеобразовательная школа на 800 мест в г.п. Терек, ул. Кабардинская, б/н» | 361202, Кабардино-Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек, ул. Кабардинская, д. 257 «Б» | 24-067-УЗ-ТР | УЗ | ГКУ КБР «УКС» | АО "АССО" | ИП Дачаев А.Р. | 07-1-1-3-027147-2024 от 08.04.2024 ГАУ «Управление госэкспертизы КБР» | 2024 | 14278.17 |  |  | 07:06:1800013:218 | 07-06-07-2024 от 26.07.2024, выдано местной администрацией г.о. Нальчик | 2025-12-26 | Монтаж иженерных сетей, отделочные работы | Технадзор ГКУ КБР "УКС" Куготов Мухамед
61 | Баксанский район | «Баксанский групповой водопровод в Баксанском муниципальном районе и в г.о. Баксан, КБР» (корректировка) (1 этап)» | 360000, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район и г.о. Баксан | 24-069-КХ-БР | КХ | ГКУ КБР «УКС» | АО "АССО" | ООО "Северо-западная инжиниринговая компания" | 07-1-1-3-065097-2022 от 09.09.2022 ГАУ «Управление госэкспертизы КБР» | 2024 | 39,77 км |  |  | 07:01:0000000:2060 (….) | 07-01-1-2024 от 06.06.2024, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР | 2025-12-06 | Монтажные работы | Технадзор ГКУ КБР "УКС" Куготов Мухамед
62 | Майский район | «Многоквартирный жилой дом по ул.Комарова в г.Майский, КБР» | 361115, Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, г.п. Майский, ул. Комарова, б/н | 24-065-ЖД-МР | ЖД | ООО «ГРАНИТ» | ООО "ЦЕНТР СТРОЙ" | ИП Тлихураев З.Ю. (ИНН:070105864683) | 07-2-1-3-025724-2024 от 07.05.2024 ООО "АКАДЕМЭКСПЕРТИЗА" | 2024 | 4564 | 3073.6 | 64 | 07:03:0700013:913 | 07-03-0024-2024 от 28.07.2024, выдано местной администрацией Майского муниципального района КБР | 2026-08-24 | Монтаж конструкций надземной части
63 | Баксанский район | «Многоквартирный жилой дом по адресу: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, д.76-а» | 361535, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район, г.о. Баксан, пр-кт Ленина, 76-а | 24-073-ЖД-БР | ЖД | Коков Беслан Хусенович | ООО "ЦЕНТР СТРОЙ" | ИП Долов А.М. (ОРГНИП: 304070105500017) | 07-2-1-3-056585-2021 от 01.10.2021 ООО "АРГО" | 2024 | 2067.3 | 748.5 | 30 | 07:01:0800042:730 | № 07-302000-89-2021 от 22.11.2024, выдано Местной администрацией г.о. Баксан | 2025-12-30 | Монтаж конструкций нулевого цикла
64 | г.о. Нальчик | «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным одноэтажным паркингом по ул.Толстого в г. Нальчик, КБР» | 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 55 | 24-080-ЖД-НГ | ЖД | ООО Специализированный застройщик «Универсал ЛТД» | ООО "КАББАЛКРЕГИОНПРОЕКТ" (ОГРН: 1090724000070) | ИП Тлихураев З.Ю. (ОГРНИП: 316072600091377) | 07-2-1-3-077575-2023 от 15 декабря 2023 г. ООО «Академ Экспертиза» | 2024 | 4664.4 | 1509.1 | 38 | 07:09:0102100:653, 07:09:0102100:42 | № 07-09-109-2024 от 4 октября 2024 г., выдано Местной администрации г.о. Нальчик | 2026-11-05 | Разработка котлована
65 | Эльбрусский район | «Гостинично-оздоровительный комплекс «AZAU Sport Hotel» | 361605, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, пос.Терскол, поляна «Азау» | 24-081-ГМ-ЭР | ГМ | Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-оздоровительный комплекс «АЗАУ» | ООО "РегионСпецСервис" (ОГРН: 1073460006905) | ООО «ОРНАМЕНТ» (ОГРН: 1130725002539) | № 07-1-1-3-056107-2024, выдано 24.09.2024 ГАУ «Управление госэкспертизы КБР» | 2024 | 18467.89 |  |  | 07:11:1500000:1116 | № 07-RU-07510307 от 23 сентября 2024 г., выдано МУ «Администрация сельского поселения Эльбрус» Эльбрусского муниципального района КБР | 2029-05-26 | Разработка котлована
66 | г.о Нальчик | Республиканский онкологический диспансер на 250 коек | КБР, г. Нальчик, ул Шогенова, б/н | 22-056-ЛП-НГ | ЛП | ГКУ КБР "УКС" | ООО "Строй-Союз" | ГАУ "Управление госэкспертизы КБР" | 07-1-5-0063-11 от 25 августа 2011 г. 07-1-029149-2020 от 07 июля 2020 | 2020 | 23845.72 | - | - | 07:09:0103002:37 | 07-301000-80-2022 | 2024-08-01 | Возведение стен 3 этажа
67 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями | КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, б/н | 21-026-ЖД-НГ | ЖД | ООО "Строй-Гарант" | ООО "СТРОЙПРОЕКТ-М" | ООО "ОРНАМЕНТ" | № 07-2-1-2-0414-18 от 25.12.2018г | 2020 | 24868.8 | - | 205 | 07:09:0104019:458 | № 07-301000-39-2020 от 01.04.2020г | до 30.09.2023г | Возведение стен кирпичной кладкой: блоки Ж,Е на уровне 3 этажа, Блок Д на уровне 2 этажа, блок Г на уровне первого этажа, блок В фундамент, блоки А,Б на стадии подготовительных работ
68 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102077:1397 по ул. Хужокова, в г. Нальчике. 1-этап (Блок А) | КБР, г. Нальчик, ул. Хужокова, б/н | 24-020-ЖД-НГ | ЖД | Туменова Марина Руслановна | ООО "Думейра" | ООО "АРГО" | №07-2-1-3-064137-2021 от 29.10.2021 | 2024 | 3180.8 | 884.1 | 35 | 07:09:0102077:1397 | 07-301000-77-2022 от 22.07.22 | до 22.03.2027 | Устройство перекрытий 3 этажа
69 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102077:1397 по ул. Хужокова, в г. Нальчике. 2-этап (Блок Б) | КБР, г. Нальчик, ул. Хужокова, б/н | 24-021-ЖД-НГ | ЖД | Туменова Марина Руслановна | ООО "Думейра" | ООО "АРГО" | №07-2-1-3-064137-2021 от 29.10.2021 | 2024 | 3779.6 | 1024.1 | 14 | 07:09:0102077:1397 | 07-301000-76-2022 от 22.07.22 | до 22.03.2027 | Устройство перекрытий 3 этажа
70 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом на земельном участке 07:09:0102077:1397 по ул. Хужокова (блок В) 3-й этап | КБР, г. Нальчик, ул. Хужокова, б/н | 22-058-ЖД-НГ | ЖД | Туменова Марина Руслановна | ООО "Думейра" | ООО "АРГО" | №07-2-1-3-064137-2021 от 29.10.2021 | 2022 | 3164.2 | 1903.3 | 35 | 07:09:0102077:1397 | 07-301000-75-2022 от 22.07.22 | до 22.03.2027 | Возведение конструкций 9 этажа
71 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом на земельном участке 07:09:0102077:1397 по ул. Хужокова (блок Г) 3-й этап | КБР, г. Нальчик, ул. Хужокова, б/н | 22-059-ЖД-НГ | ЖД | Туменова Марина Руслановна | ООО "Думейра" | ООО "АРГО" | №07-2-1-3-064137-2021 от 29.10.2022 | 2022 | 2289.6 | 1293.6 | 28 | 07:09:0102077:1398 | 07-301000-74-2022 от 22.07.23 | до 22.03.2027 | Возведение конструкций 9 этажа
72 | г.о Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встренными помещениями и встроенным подземным паркингом, расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик, участок расположен в 118 м. по направлению на северо-восток от ориентира угла (1751) земельного участка с КН 07:09:0103002:738, блоки А,Б,В,Г,Д,Е) | КБР, г. Нальчик, ул Шогенова, б/н | 21-027-ЖД-НГ | ЖД | Тлупов Марат Владимирович | ООО "СТРОЙПРОЕКТ-М" | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-0389-18 от 20.12.2018г. | 2021 | 26525.51 | 10969.34 | 288 | 07:09:0103002:738 | №07-301000-22-2019 | до 10.12.2023 | Подготови-тельные работы
73 | Эльбрусский р-н | Строительство участковой больницы в с.п. Эльбрус | КБР, Эльбрусский р-он, с.п. Эльбрус | 22-086-ЛП-ЭР | ЛП | ГКУ КБР "УКС" | ООО "Юг-Строй" | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-1-1-3-072619-2022 от 13.10.2022г. ГАУ "Управление госэкспертизы КБР" | 2022 | 626.33 | - | - | 07:11:0801001:535 | 07-11-02-2022 от 31.10.2022г. | до 31.11.2023 | Монтаж инженерных сетей
74 | Эльбрусский р-н | Реконструкция канализационного коллектора от поляны Азау до с. Эльбрус с реконструкцией канализационных очистных сооружений в с. Эльбрус, Эльбрусского района КБР | КБР, Эльбрусский р-он, с.п. Эльбрус | 22-081-КХ-ЭР | ЛП | ГКУ КБР "УКС" | ООО "ИМПЕРА-М" | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-1-1-3-085498-2021 от 29.12.2021г. ГАУ "Управление госэкспертизы КБР" | 2022 | 2217.3 | - | - | 07:11:0801001:79 | 07-11-01-2022 от 27.10.2022 | до 27.10.2024 | Монтаж трубопровода
75 | г.о. Нальчик | Здание бытовых услуг | КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина/Ногмова | 12-016-ПО-НГ | ПО | Мальбахов Анатолий Казбиевич |  |  |  | 2010 | 700 |  |  | 07:09:0102091:214 | 83701000-229 от 07.06.2010 |  | Приостановлен
76 | г.о. Нальчик | Спортивно-развлекательный комплекс в КБР, г. Нальчик, ул. Абидова, 5 | КБР, г. Нальчик, ул. Абидова, 5 | 19-035-СФ-НГ | СФ | ООО "ХЕКУЖ" |  | ООО "Интерсервис-К" | 77-2-1-3-0006-19 от 03.04.2019г. ООО "МЦЭП" | 2019 | 3772.47 |  |  | 07:09:0101010:1506 | 07-301000-42-2019 от 23.05.2019 | до 09.08.2023 | Приостановлен
77 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом по адресу: Кенже, 6 | КБР, г.о. Нальчик, с.п. Кенже, 6 | 23-017-ЖД-НГ | ЖД | ООО "ПРАДО" |  |  | 07-2-1-3-000872-2023 от 01.01.2023 | 2023 | 3321.36 | 1947.84 | 42 | 07:09:0105031:306 | 07-07-6-2023 от 17.01.2023 | 2025-06-20 | Возведение стен 2 этажа
78 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом по адресу: Кенже, 7 | КБР, г.о. Нальчик, с.п. Кенже, 7 | 23-018-ЖД-НГ | ЖД | ООО "ПРАДО" |  |  | 07-2-1-3-000872-2023 от 01.01.2023 | 2023 | 3321.36 | 1947.84 | 42 | 07:09:0105031:306 | 07-07-7-2023 от 17.01.2023 | 2025-06-20 | Возведение стен 2 этажа
79 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом по адресу: Кенже, 8 | КБР, г.о. Нальчик, с.п. Кенже, 8 | 23-019-ЖД-НГ | ЖД | ООО "ПРАДО" |  |  | 07-2-1-3-000872-2023 от 01.01.2023 | 2023 | 3321.36 | 1947.84 | 42 | 07:09:0105031:306 | 07-07-8-2023 от 17.01.2023 | 2025-06-20 | Возведение стен 2 этажа
80 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом по адресу: Кенже, 9 | КБР, г.о. Нальчик, с.п. Кенже, 9 | 23-020-ЖД-НГ | ЖД | ООО "ПРАДО" |  |  | 07-2-1-3-000872-2023 от 01.01.2023 | 2023 | 3321.36 | 1947.84 | 42 | 07:09:0105031:306 | 07-07-9-2023 от 17.01.2023 | 2025-06-20 | Возведение стен 2 этажа
81 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом по адресу: Кенже, 10 | КБР, г.о. Нальчик, с.п. Кенже, 10 | 23-021-ЖД-НГ | ЖД | ООО "ПРАДО" |  |  | 07-2-1-3-000872-2023 от 01.01.2023 | 2023 | 3321.36 | 1947.84 | 42 | 07:09:0101018:835 | 07-07-10-2023 от 17.01.2023 | 2025-06-20 | Возведение стен 2 этажа
82 | Баксанский р-он | Многоквартирный жилой дом по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 64/1 | КБР, г.о. Баксан, ул. Угнич, 64/1 | 23-023-ЖД-БГ | ЖД | ООО "Эльбрус-Лайн" |  |  | 07-2-1-3-030204-2022 от 17.05.22 ООО "Академэкспертиза" | 2023 | 1820.15 | 1324.81 | 13 | 07:01:0800079:759 | 07-01-110-2022 от 20.12.22 | 2024-08-20 | Перекрытие 4 этажа
83 | г.о. Нальчик | Группа многоквартирных жилых домов №2 (блоки А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И) | КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, б/н | 23-032-ЖД-НГ | ЖД | ООО СЗ "Стройгрупп-07" |  |  | 07-2-1-2-062043-2021 от 21.10.21 | 2023 | 17133.78 | 11959.14 | 235 | 07:09:0101018:835 | 07-301000-50-2021 от 02.06.21 | 2027-12-25 | Возведение стен 2 этажа
84 | г.о. Баксан | Строительство многоквартирного жилого комплекса | КБР, г.о. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. Сижажева, б/н | 23-031-ЖД-БГ | ЖД | ООО "Недвижимость-Нальчик" |  | ООО АБ "АРТ-ПРОЕКТ" | 07-2-1-2-054458-2022 от 04.08.22 ООО "Академэкспертиза" | 2023 | 2925.6 | 1951.44 | 48 | 07:01:0000000:2139 | 07-302000-75-2022 от 30.08.22 | 2023-12-30 | Приостановлен
85 | г.о. Нальчик | Культурный центр | КБР, г. Нальчик, ул. Левича, д. 30-32 | 23-036-АБ-НГ | АБ | Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма "Горско-еврейская религиозная община" | ООО "ТрестПромСтрой" |  | 07-2-1-3-009504-2023 от 01.03.2023 ООО "КОИН-С" | 2023 |  |  |  |  | 07-09-20-2023 от 13.03.23 | 2024-12-24 | Устройство фундамента
86 | г. Терек | Многотопливная автозаправочная станция | КБР, г. Терек, с западной стороны 39-го километра автодороги Прохладный-Эльхотово | 23-045-ТО-ТР | ТО | Гучев Джамбулат Борисович |  |  | 07-2-1-3-085990-2022 от 07.12.2022 ООО "ТОПЭКСПЕРТПРОЕКТ" | 2023 |  |  |  |  | 07-06-19-2022 от22.12.2022 до 22.12.2024 | 2024-12-22 | Подготови-тельные работы
87 | г.о. Нальчик | Группа жилых многоквартиных домов, расположенных по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мовсисяна, б/н | КБР, г. Нальчик, ул. Мовсисяна, б/н | 18--051-ЖД-НГ | ЖД | ООО "НСК САТУРН" |  | ООО "ОРНАМЕНТ" | №33-2-1-3-0093-18 от 05.06.2018г. ООО "КОИНС-С" | 2018 | 7921.35 | 5161 | 100 | 07:09:0101010:1498 | 07-301-000-197-2018 от 18.06.2018 | 2024-04-24 | Газификация 1 блока, Возведение стен 3 этажа 2 блока, возведение стен 2 этажа 3 блока
88 | Терский р-он | ЖК "Эдельвейс" | КБР, г. Терек, ул. Кабардинская, д. 257 "В" | 22-091-ЖД-ТР | ЖД | ООО "ПМК-737" |  |  | 07-2-1-3-083035-2022 от 28.11.2022г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2022 | 14771.1 |  |  | 07:06:1800013:210 | 07-06-18-2022 от 09.12.2022 | 2025-09-27
89 | г.о. Нальчик | Поликлиники на 500 посещений в смену в г.о. Нальчик | КБР, г. Нальчик, ул. Головко, б/н | 23-061-ЛП-НГ |  | ГКУ КБР "УКС" |  |  | 07-1-1-3-079758-2022 от 15.11.2022 ГАУ "Управление Госэкспертизы КБР" |  |  |  |  | 07:09:0104014:149 | 07-09-62-2023 от 02.08.2023
90 | г.о.Нальчик | Группа многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Кенже (кадастровый номер земельного участка 07:09:0105031:306) Многоквартирный дом №1 | КБР, г.Нальчик, с.Кенже (кадастровый номер земельного участка 07:09:0105031:306) | 23-012-ЖД-НГ | ЖД | ООО «ПРАДО») |  | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-000872-2023 от 13.01.2023 ООО "КОИН-С" | 2023 | 3321.36 | 1947.84 | 42 | 07:09:0105031:306 | 07-09-1-2023 от 17.01.2023 | до 20.06.2025 | каркас завершен
91 | г.о.Нальчик | Группа многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Кенже (кадастровый номер земельного участка 07:09:0105031:306) Многоквартирный дом №2 | КБР, г.Нальчик, с.Кенже (кадастровый номер земельного участка 07:09:0105031:306) | 23-013-ЖД-НГ | ЖД | ООО «ПРАДО») |  | ООО "ОРНАМЕНТ" | 7-2-1-3-000872-2023 от 13.01.2023 ООО "КОИН-С" | 2023 | 3321.36 | 1947.84 | 42 | 07:09:0105031:306 | 07-09-2-2023 от 17.01.2023 | до 20.06.2025 | кладка стен 2 этажа
92 | г.о.Нальчик | Группа многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Кенже (кадастровый номер земельного участка 07:09:0105031:306) Многоквартирный дом №3 | КБР, г.Нальчик, с.Кенже (кадастровый номер земельного участка 07:09:0105031:306) | 23-014-ЖД-НГ | ЖД | ООО «ПРАДО») |  | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-000872-2023 от 13.01.2023 ООО "КОИН-С" | 2023 | 3321.36 | 1967.72 | 36 | 07:09:0105031:306 | 07-09-3-2023 от 17.01.2023 | до 20.06.2025 | Нулевой цикл (фундаменты)
93 | г.о.Нальчик | Группа многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Кенже (кадастровый номер земельного участка 07:09:0105031:306) Многоквартирный дом №4 | КБР, г.Нальчик, с.Кенже (кадастровый номер земельного участка 07:09:0105031:306) | 23-015-ЖД-НГ | ЖД | ООО «ПРАДО») |  | ООО "ОРНАМЕНТ" | 7-2-1-3-000872-2023 от 13.01.2023 ООО "КОИН-С" | 2023 | 3321.36 | 1947.84 | 42 | 07:09:0105031:306 | 07-09-4-2023 от 17.01.2023 | до 20.06.2025 | Нулевой цикл (фундаменты)
94 | г.о.Нальчик | Группа многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Кенже (кадастровый номер земельного участка 07:09:0105031:306) Многоквартирный дом №5 | КБР, г.Нальчик, с.Кенже (кадастровый номер земельного участка 07:09:0105031:306) | 23-016-ЖД-НГ | ЖД | ООО «ПРАДО») |  | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-000872-2023 от 13.01.2023 ООО "КОИН-С" | 2023 | 3321.36 | 1947.84 | 42 | 07:09:0105031:306 | 07-09-5-2023 от 17.01.2023 | до 20.06.2025 | Нулевой цикл (фундаменты)
95 | г.о. Нальчик | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина, 20-Б, в г. Нальчик, КБР | КБР, г. Нальчик, ул. Гагарина, 20-Б | 23-082-ЖД-НГ | ЖД | Шидова Лианна Ауесовна |  | ООО "Проектно-Конструктивное бюро "проект-М" | 77-2-1-3-0031-17 от 28 февраля 2017г. ООО "Начиональный Экспертный Центр" | 2019 | 7486.6 | 4995.63 | 89 | 07:09:0101015:2234 | 07-301000-144-2019 | до 17.04.2024
96 | Чегемский р-он | Жилой комплекс "Отражение" Блок 1 | КБР, Чегемский р-он, г.п. Чегем | 23-076-ЖД-ЧГ | ЖД | Кушхов Алим Османович |  | ИП Долов А.М. | 07-2-1-3-043635-2022 ООО "АКАДЕМЭКСПЕРТИЗА" | 2023 | 4348.3 | 1539.9 | 45 | 07:08:0000000:7119 | 07-508000-180-2022 | до 11.05.2025г.
97 | Чегемский р-он | Жилой комплекс "Отражение" Блок 2 | КБР, Чегемский р-он, г.п. Чегем | 23-077-ЖД-ЧГ | ЖД | Кушхов Алим Османович |  | ИП Долов А.М. | 07-2-1-3-043635-2022 ООО "АКАДЕМЭКСПЕРТИЗА" | 2023 | 4348.3 | 1539.9 | 45 | 07:08:0000000:7119 | 07-508000-1166-2022 | до 12.03.2025г.
98 | г.о Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенным нежилым помещением и подземным трехуровневым паркингом по ул. Атажукина, 149 в г. Нальчик, КБР | КБР, г. Нальчик, ул. Атажукина, 149 | 23-088-ЖД-НГ | ЖД | ИП Балагов Р.Б. |  | ООО Проектно-Конструкторское Бюро "Проект-М" | 07-2-1-3-012079-2023 | 2023 | 12971.63 | 7005.9 | 77 | 07:09:0105031:266 | 07-09-51-2023 от 22.06.2023 | 2029-06-15
99 | г.о. Нальчик | 7-этажный 50-квартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями по ул. Кирова/Эльбруская, б/н в г.Нальчик | КБР, г. Нальчик, ул. Кирова/Эльбруская, б/н | 89-001-ЖД-НГ | ЖД | ООО "АДиС" | ООО "ЖилКап Инвест" | ООО "Коммун проект" | №07-1-4-3-0034-08 от 22.04.2008 ГАУ "Управление госэкспертизы КБР" | 2002 | 5684.8 | 3126 | 50 | 07:09:0102022:13 | №RU 07-301000-120-2017 от 05.05.2017 | сроком до 03.01.2018 | Отделочные работы
100 | г.о. Нальчик | Трехэтажное здание магазина и делового управления, расположенному по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 216 | КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 216 | №20-011-ПО-НГ | ПО | Балагов А.Б. |  | ООО "Проект-М" | 50-2-1-3-0364-18 от 05.09.2018 г выданное ООО "АРГО" | 2018 | 914.7 | - | - | 07:09:0102069:255 | 07-301000-395-2018 от 09.11.2018 | до 10.11.2023г.
101 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 07:09:010207:1397 по ул. Хужокова в г. Нальчике. 5-этап (Блок Д) | КБР, г. Нальчик, ул. Хужокова, б/н | 24-024-ЖД-НГ | ЖД | Туменова Марина Руслановна | ООО "Думейра" | ООО "АРГО" | №07-2-1-3-064137-2021 от 29.10.2022 | 2024 | 3160 | 767.2 | 14 | 07:09:0102077:1397 | 07-301000-73-2022 от 22.07.23 | до 22.12.2027г.
102 | Терский район | Реконструкция МАЗС с устройством участка КПГ г. Терек, ул. Мамхегова, 150, КБР | КБР, г.п. Терек, ул. Мамхегова, 150 | 24-044-ТО-ТР | ТО | ООО "СК СТРОЙСЕРВИС" |  | ООО "АТЭКС" | 07-2-1-3-081259-2023 выданное ООО "КОИН-С" | 2024 | 45.5 | - | - | 07:06:18000005:3 | 07-06-21-2023 от 28.12.2023г. | до 28.08.2024г.
103 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным одноэтажным и двухэтажным паркингом | КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 127 | 24-051-ЖД-НГ | ЖД | Балкизова Элла Арсеновна | ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" | ООО "Проект-М" | 07-2-1-3-025372-2024 | 2024 | 72278.96 | 42774.34 | 679 | 07:09:0105021:2328 | 07-09-49-2024 | до 03.06.2028 | Рабботы по устройству котлована
104 | г.о. Нальчик | Реконструкция объекта незавершенного строительства для размещения цеха розлива, упаковки и хранения безалкогольных напитков с офисными помещениями | КБР, г.Нальчик, ул. Кабардинская, 158 | 24-058-ПП-НГ | ПП | Шериев Борис Владимирович | ООО "Центр-Строй" | ООО "Кадастр-ЮФО" | 07-2-1-3-016437-2024 от 09.04.2024 | 2024 | 4701.07 | - | - | 07:09:0102038:31 | 07-09-41-2024 от 25.04.2024 | до 25.04.2025 | устройство сетей противопожарной безопастности
105 | г. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежеилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: КБР, г.о. Нальчик, тер.стд. "Центральное" | КБР, г.о. Нальчик, тер. стд. "Центральное" | 24-070-ЖД-НГ | ЖД | Керменов Керим Альбертович |  | ООО Проектно-Конструкторское Бюро "Проект-М" | 07-2-1-3-032479-2024 ООО "АкадемЭкспертиза" | 2024 | 19141.14 | 10460.88 | 180 | 07:09:0104010:3896 | 07-09-67-2024 | до 05.07.2027г. | разработка котлована
106 | г. Терек | Многоквартирный жилой дом по адресу: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Фанзиева, 17 | КБР, Терский район, г. Терек, ул. Фанзиева, 17 | 24-071-ЖД-ТГ | ЖД | ООО "Специализированный Застройщик Олимп-Строй" |  | Долов Анатолий Муаедович | 07-2-1-3-022308-2024 ООО "АкадемЭкспертиза" | 2024 | 6035.76 | 4457.06 | 84 | 07:06:1800029:145 | 07-06-09-2024 | до 04.07.2027г.
107 | с.п. Шалушка | Многоквартирный жилой дом №3 | КБР, Чегемский р-н, с.п. Шалушка, ул. Каменская, д. 101 | 24-079-ЖД-ЧГ | ЖД | Бозиев Мухамед Абдуллаевич | ООО "ИНТЕР" | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-095037-2022 от 30.12.2022 ООО "КОИН-С" | 2024 | 1599.58 |  | 30 | 007:08:2600000:1244 | 07-50/000-220-2022 от 30.12.2025 | 2025-12-30
108 | с.п. Шалушка | Многоквартирный жилой дом №1 (блок Г) | КБР, Чегемский р-н, с.п. Шалушка, ул. Каменская, д. 100, корп. 1, блок Г | 24-086-ЖД-ЧГ | ЖД | Дамбегов Тимур Эльбрусович | ООО "ИНТЕР" | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-077179-2021 от 13.12.2021 ООО "АКАДЕМЭКСПЕРТИЗА" | 2024 | 12585.28 |  | 90 | 007:08:2600000:1276 | 07-508000-242-2021 от 27.12.2021 | 2024-12-27
109 | с.п. Шалушка | Многоквартирный жилой дом №2 (блок А) | КБР, Чегемский р-н, с.п. Шалушка, ул. Каменская, д. 100, корп. 2, блок А | 24-087-ЖД-ЧГ | ЖД | Дамбегов Тимур Эльбрусович | ООО "ИНТЕР" | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-077179-2021 от 13.12.2021 ООО "АКАДЕМЭКСПЕРТИЗА" | 2024 | 3324.7 |  | 64 | 007:08:2600000:1277 | 07-508000-241-2021 от 27.12.2021 | 2024-12-16
110 | с.п. Шалушка | Многоквартирный жилой дом (блоки Е,Ж) | КБР, Чегемский р-н, с.п. Шалушка, ул. Школьная, б/н | 24-088-ЖД-ЧГ | ЖД | Бозиев Мухамед Абдуллаевич | ООО "ИНТЕР" | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-053404-2024 от 11.09.2024 ООО "КОИН-С" | 2024 | 12524.52 |  |  | 007:08:2600000:1242 | 07-508000-082-2022 от 18.09.2024 | 2032-02-18
111 | г. Нальчик | Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным встроенно-пристоенным двухуровневым паркингом по ул. Тарчокова, в г. Нальчик, КБР | КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, б/н | 24-095-ЖД-НГ | ЖД | Шаваев Алим Хасанбиевич |  |  | 07-2-1-3-017571-2021 от 12.04.2021 ООО "АкадемЭкспертиза" | [5 empty] | 07-09-22-2023 от 17.03.2023
112 | г.о. Нальчик | Строительство общеобразовательной школы на 800 мест | КБР, г.о Нальчик, пр. Кулиева, 5 | 24-009-УЗ-НГ | УЗ | ГКУ КБР УКС | ООО "ИМПЕРА-М" | ООО "Дорпроект" | 07-1-1-3-083960-2023 от 29.12.2023 | 2023 | 11954.98 |  |  | 07:09:0104017 | 07-09-11-2024 от 31.01.2024 | 2025-05-15 | устройство конструкций подземной части
113 | г.о. Нальчик | Амбулатория в с. Кенже по ул. Андреева,102, г.о. Нальчик, КБР | КБР, г.о. Нальчик, с. Кенже, ул. Андреева, 102 | 23-046-ЛП-НГ | ЛП | ГКУ КБР УКС | ООО "Юг-Строй" | ООО "Каббалкстройкомунэкспертиза" | 07-1-1-3-014918-2021от 31.03.2021 | 2023 | 586.4 |  |  | 07:09:0105014:125 | 07-09-107-2023 от 21.12.2023 | 2024-10-18 | устройство конструкций надземной части
114 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями по ул. Профсоюзная, в г. Нальчике,Секция 2В (6 очередь) | КБР, г.о. Нальчик, ул. Профсоюзная, 226 | 21-088-ЖД-НГ | ЖД | ООО "СНИП" | ООО "Элит-строй" | И.П. Тлихураев З.Ю. | 77-2-1-3-0290-18 от 25.04.2018 | 2021 | 5032.6 |  | 63 | 07:09:0103013:66 | 07-301000-116-2021 от 01.12.2021 | 2025-06-06 | монтаж внутренних инженерных сетей
115 | г.о. Нальчик | Группа многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями, блоки "Е", "Ж" и подземная парковка в г. Нальчик,КБР. Подземная парковка | КБР, г. Нальчик, ул. Атажукина б/н | 19-066-ТС-НГ | ЖД | ООО "Стройкоммунсервис" | ООО "Стройкоммунсервис" | ООО "Таммак" | 07-2-1-3-017382-2019, выдано 10.07.2019г. | 2019 год | 2582.16 | отсутствует |  | 07:09:0104010:1290 | 07-301000-130-2019 от 03.10.2019г. | 10.06.2024г. | Монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования
116 | г.о Нальчик | Строительство детского сада на 60 мест на территории с.т. Центральное | КБР, г. Нальчик, ст. Центральное, 110 | 22-090-УЗ-НГ | УЗ | Тохова Людмила Хамбиевна | ООО "Гарант-Строй" | ООО "Информсервис"" | 07-2-1-3-072895-2022 выдано 14.10.2022 | 2022 | 1272.77 | - | - | 07:09:0104010:221 | 07-09-114-2022 от 08.12.2022 | 2024-08-10 | Внутренние и наружные отделочные работы, Монтаж внутренних и наружных инженерных сетей
117 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | КБР, г. Нальчик,микрорайон "Дубки" | 24-001-ЖД-НГ | ЖД | Пшегусов А.А. | ООО "Агро-Строй" | ООО ПКБ "Проект-М" | № 07-2-1-3-076666-2023 от 13.12.2023г | 2023 | 8593.2 | 5907.36 | 104 | 07:09:0103002:2212 | № 07-09-107-2023 от 21.12.2023г | до 21.12.2026г | Устройство конструкций подземной части
118 | г.п. Майский | Строительство многоквартирного жилого дома в рамках реализации программы: "Переселение граждан из аварийного жилого фонда г.п. Майский на 2022-2025 г. | КБР, г. Майский, ул. Майская, 1 | 24-002-ЖД-НГ | ЖД | ООО "Зодчий" | ООО "Зодчий" | Тлихураев Залим Юрьевич | № 07-2-1-3-060938-2023 от 10.10.2023 | 2023г. | 3651.25 | 12222.55 | 48 | 07:03:0700033:1840 | № 07-09-49-2023 от 22.06.2023. | до 25.05.2026г. | Устройство конструкций подземной части
119 | г.о. Баксан | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)», | КБР, г. Баксан, ул. Революционная, б/н | 19-006-ТО-НГ | ТО | ООО "ЭнергоСпецСервис" | ООО СК "Пятигорье" | ООО "Проект-Строй-Дизайн" | ООО "Спец-Эксперт-Центр | 2018г. | 76.3 |  |  | 07:01:0800052:401 | №07-302000-79-2018 от 07.05.2018г. | до 07.01.2020г. | Работы приостановлены
120 | г.о. Нальчик | Многотопливная автомобильная заправочная станция (МАЗС) | КБР, г. Нальчик, ул. Головко, б/н | 19-078-ТО-НГ | ТО | ООО "Насып" | ООО "ИВС" | ООО "Орнамент" | №2-1-3-0385-18 от 20.12.2018 | 2019 | 256.3 |  |  | 07:09:0104001:5187 | 07-301000-08-2019 от 31.01.19 | до 22.03.2024 | Возведение конструкций 8 этажа
121 | г.о. Нальчик | Строительство многоквартирного жилого дома средней этажности на 42 квартиры | КБР, Зольский район, п. Залукокоаже,. ул. Крайняя, д.2 | 24-011-ЖД-ЗР | ЖД | Кейбаков А.А. |  | ООО "Геотехника" | №07-2-1-2-067402-2023 от 08.11.2022 | 2022 | 4112.2 | 3018.8 | 42 | 07:02:0000000:5857 | 07-83615151-17-2022 от 06.12.22 | до 08.12.2025 | Устройство конструкций подземной части
122 | г.о. Нальчик | Группа многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Прохл. Шоссе б/н, корректировка, МКД № 5 | КБР, г. Нальчик, ул. Прохладненское шоссе б/н, | 24-010-ЖД-НГ | ЖД | Каширокова Залина Мухаметбиевна |  | ОООрнамент | ООО "КОИН-Н" | 2020г. | 7672.69 | 5599.8 | 125 | 07:09:0101018:858 | №07-301000-15-2020 от 06.02.2020г. | до 27.12.2022г. | Внутренние и наружные отделочные работы
123 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями. | КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 226 | 23-010-ЖД-НГ | ЖД | ООО "СНИП" | ООО "Элит-Строй" | ООО "ОСКС" | ООО "КОИН-Н" | 2023г. | 15787 |  |  | 07:09:0103013:66 | №07-09-17-2023 от 30.01.2023г. | до 30.07.2026г. | Монтаж конструкций
124 | г.о. Нальчик | Гараж-стоянка вместимостью 70 машиномест по ул. Ленина, 1-ж в г. Нальчике | КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 1-ж | 20-062-ТО-НГ | ТО | ИП Балагов Р.Б. | ИП Балагов Р.Б. | ООО ПКБ "Проект-М" | ООО "Академэкспертиза | 2020 | 843 |  |  | 07:09:0104019:523 | №07-301000-191-2019 от 28.12.2019 | до 15.04.2024 | Проверка завершенного строительством объекта
125 | с.п. Шалушка | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | КБР, с.п. Шалушка, | 23-060-ЖД-ЧГ | ЖД | Кушхов А.А. | ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ | ООО ПКБ "Проект-М" | ООО "Академэкспертиза | 2023 | 1667 | 9925.2 | 168 | 07:08:2500000:2052 | №07-508000-174-2022 от 28.10.2022 | до 28.10.2025 | Возведение конструкций надземной части
126 | г. Нальчик | Магазин, расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, б/н | КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, б/н | 17-014-ПО-НГ | ПО | Белгарокова З.М. | ООО "Интеграл" | ООО "Проект" | ООО "АРГО" | 2017 | 320.2 |  |  | 07:09:0104001:35 | RU 07-301000-03-2017 от 06.01.2017 | до 5 июня 2019 | временно приостановлено
127 | с.п. Шалушка | Многоквартирный жилой дом, дом №3 | КБР, с.п. Шалушка, | 17-020-ЖД-ЧГ | ЖД | Карамурзов А.А. | ООО "Эдельвейс" | ООО "Гражданпроект" | ООО "Партнер" | 2017 | 6144.3 |  |  | 07:08:2500000:628 | 07-508000-110-2017 от 29.03.2017 | до 29.03.2019 | завершение
128 | с.п. Шалушка | Многоквартирный жилой дом, дом №2 | КБР, с.п. Шалушка, | 17-021-ЖД-ЧГ | ЖД | Карамурзов А.А. | ООО "Эдельвейс" | ООО "Гражданпроект" | ООО "Партнер" | 2017 | 7979.2 |  |  | 07:08:2500000:628 | 07-508000-109-2017 от 29.03.2017 | до 29.03.2021 | завершение
129 | с.п. Атажукино | Жилой комплекс "Атажукино" | КБР, с.л. Атажукино, ул. Апшева, 73-в | 24-010-ЖД-БР | ЖД | Конихов З.Р. | Конихов З.Р. | ИП Долов А.М. | ООО "Академэкспертиза | 2023 | 3450.4 | 2672 | 56 | 07:01:200005:439 | 07-01-26-2023 от 25.09.2023 | до 25.09.2025 | Устроиство конструкций надземной части
130 | г. Нальчик | МЖД по адресу: ул. Эльбрусская, 19 | КБР, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, 19 | 21-032-ЖД-НГ | ЖД | Забаков Ш.С. | Забаков Ш.С. | ООО "Орнамент" | ООО "КОИН-С" | 2021 | 4438.23 | 2913.39 | 54 | 07:09:0102021:3022 | 07-301000-2021 от 29.03.2021 | до 12.03.2025 | Устроиство конструкций надземной части
131 | г. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом | КБР, г. Нальчик, ул. Атажукина, 36 | 24-038-ЖД-НГ | ЖД | Глашева З.К. | Глашева З.К. | ООО "Орнамент" | ООО "КОИН-С" | 2024 | 3001.6 |  | 18 | 07:09:0104010:1212 | 07-301000-421-2018 от 18.12.2018 | до 22.05.2025 | Внутренние и наружные работы
132 | г. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | КБР, г. Нальчик, ул. Хужокова, б/н | 24-034=ЖД-НГ | ЖД | Хатков Р.М. | ООО "Доступное жилье" | ООО ПКБ "Проект-М | ООО "Академэкспертиза | 2022 | 6804 | 4592.7 | 70 | 07:09:0102077:1406 | 07-09-105-2022 от 17.11.2022 | до 17.11.2025 | Устроиство конструкций надземной части
133 | г. Нальчик | Многоквартирный жилой дом (блок № 1, блок № 2) | КБР, с. Шалушка, ул. Шокарова, б/н | 24-035-ЖД-ЧГ | ЖД | Хутов А.З. | ООО "Стандарт-А" | ИП Долов А.М. | ООО "Академэкспертиза | 2024 | 2587.8 | 1670+1693 | 75 | 07:08:2600000:1051 | 07-508000-003-2024 | 2024-10-24 | Устроиство конструкций надземной части
134 | с.п. Бабугент | Строительство "Проект культурно-развлекательного центра "Голубые озера" | КБР, Черекский район, с.п. Бабугент | 24-039-КЗ-ЧР | КЗ | ООО "АСД" | ООО "АСПИКА" | ООО "РМ-СТРОЙПРОЕКТ" | ООО "КОИН-С" | 2025 | 795.6 |  |  | 07:05:1900000:608 | 07-83630420-07-2022 от 10.04.2023 | до 25.09.2025
135 | с.п. Шалушка | ЖК "Набережный" (блок 3,4) Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным одноэтажным паркингом | КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, пер. Чабдарова, д.19 | 24-037-ЖД-ЧГ | ЖД | Шериев Аслан Аркадьевич | ООО "Город-Строй" | ООО ПКБ "Проект-М | ООО "Академэкспертиза | 2024 | 7366.65 | 4869.42 | 90 | 07:08:2500000:2059 | 07-508000-073-2023 от 29.06.2023 | до 29.06.2026 | Устроиство конструкций подземной части
136 | г. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом | КБР, г. Нальчик, ул. Осетинская | 24-025-ЖД-НГ | ЖД | ООО "СНИП" | ООО "Элит-строй" | Тлихураев Залим Юрьевич | ООО "Академэкспертиза | 2024 | 6135.1 | 2852.7 | 35 | 07:09:0102077:195 | 07-09-29-2024 от 22.03.2024 | до 20.01.2026 | Устроиство конструкций подземной части
137 | с.п. Шалушка | ЖК "Набережный" (блок 5,6) Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным одноэтажным паркингом | КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, пер. Восточный, дом б/н | 24-036-ЖД-ЧГ | ЖД | Шериев Аслан Аркадьевич | ООО "Город-Строй" | ООО ПКБ "Проект-М | ООО "Академэкспертиза | 2024 | 5567.64 | 3489.49 | 63 | 07:0862500000:1668 | 07-508000-002-2023 от 13.01.2023 | до 13.01.2025 | Устроиство конструкций подземной части
138 | г. Нальчик | ЖК "МАЛИ" | КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 212а | 24-045-ЖД-НГ | ЖД | Кайгермазов Алим Мухтарович | ООО СК МОНОЛИТ 07 | ООО "ВЕКТОР ГРУПП | ООО "КОИН-С" | 2023 | 6537.07 | 4589.34 | 91 | 07:09:0103013:990 | 07-09-65-2023 от 22.08.2023 | до 25.08.2026 | Устроиство конструкций подземной част
139 | г. Нальчик | "Здание Магазина" | КБР, г. Нальчик, ул. Шорданова, 51 | 24-046-ПО-НГ | ПО | Кясов Тимур Артурович | ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ | ООО "Кадаст-ЮФО" | ООО "Академэкспертиза | 2023 | 2379.02 |  |  | 07:09:0102012 | 07-09-16-2023 от 27.01.2023 | до 30.01.2025г.
140 | г. Нальчик | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным встроенно-пристроенным паркингом по ул. Кирова в г. Нальчик | КБР, г. Нальчик, ул. Кирова в г. Нальчик | 24-049-ЖД-НГ | ЖД | ООО "СЗ "ФАБРИКА" | ООО "СК-Телеком" | ООО ПКБ "Проект-М | ООО "Академэкспертиза | 2024 | 22730 | 13836.8 | 224 | 07:09:0102021:5840 | 07-09-46-2024 от 24.05.2024 | до 30.06.2026 | Устроиство конструкций подземной части
141 | г. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0103002:4973 | КБР, г.о. Нальчик, мкрн. "Восточный" | 24-062-ЖД-НГ | ЖД | ООО "АГРО-СТРОЙ" |  | ООО "СФЕРА | ООО "Академэкспертиза | 2024 | 17291.08 | 8460.28 | 162 | 07:09:0103002:4973 | 07-09-65-2024 от 26.06.2024 | до 21.12.2026г | Возведение конструкций подземной части
142 | с.п. Нартан | 24-х квартирный жилой дом в с.п. Нартан по ул. Братьев Домбировых, 2 | КБР, Чегемский район, с.п. Нартан, ул. Братьев Домбировых, 2 | 24-063-ЖД-ЧГ | ЖД | Хавжоков Заурби Хаматбиевич | ООО "Центр-Строй" | ИП Долов А.М. | ООО "Академэкспертиза | 2023 | 1018.8 |  | 24 | 07:08:0401046:76 | 07-508000-015-2023 от 10.02.2023 | до 30.09.2024 | Возведение конструкций надземной части
143 | с.п. Нартан | 24-х квартирный жилой дом в с.п. Нартан по ул. Братьев Домбировых, 4 | КБР, Чегемский район, с.п. Нартан, ул. Братьев Домбировых, 4 | 24-064-ЖД-ЧГ | ЖД | Хавжоков Заурби Хаматбиевич | ООО "Центр-Строй" | ИП Долов А.М. | ООО "Академэкспертиза | 2023 | 1018.8 |  | 24 | 07:08:0401046:77 | 07-508000-016-2023 от 10.02.2023 | до 30.09.2024 | Возведение конструкций надземной части
144 | г. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями наземельном участке с кадастровым номером 07:09:0103002:4981 | КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, з/у 71А | 24-072-ЖД-НГ | ЖД | ООО "АГРО-СТРОЙ" | ООО "АГРО-СТРОЙ" | ООО ПКБ "Проект-М | ООО "Академэкспертиза | 2024 | 8104.4 | 2740.84 | 88 | 07:09:0103002:4981 | 07-09-86-2024 от 09.08.2024 | до 14.08.2027 | Возведение конструкций подземной части
145 | г. Нальчик | Реконструкция объекта незавершенного строительства под гостиничный комплекс | КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, б/н | 24-074-ГМ-НГ | ГМ | ООО "Иннова" | ООО СК "Гарантстрой" | ООО "Орнамент" | ООО "КОИН-С" | 2024 | 29350.63 |  |  | 07:09:0104021:16 | 07-09-84-2024 от 09.08.24 | 2027-04-15 | Возведение конструкций надземной част
146 | г. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями наземельном участке с кадастровым номером 07:09:0103002:4981 | КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, з/у 61А | 24-076-ЖД-НГ | ЖД | ООО "АГРО-СТРОЙ" | ООО СЗ "АГРО-СТРОЙ" | ООО ПКБ "Проект-М | ООО "Академэкспертиза | 2024 | 18702.76 | 12126.24 | 208 | 07:09:0103002:4982 | 07-09-90-2024 от 09.08.2024 | 2027-08-14 | Возведение конструкций подземной части
147 | г. Нальчик | Здание фруктохранидища на 13000 тонн с регулируемой газовой средой на отделение сортировки | КБР, с. Герменчик, за чертой населенного пункта | 25-004-СХ-УР | СХ | ООО "Агроплодпром" |  | ООО "Архстрой-Проект" | ГАУ "Управление госэкспертизы проектной документации КБР | 2025 | 11989.7 |  |  | 07:07:2200000:575, 07:07:2200000:646 | 07-507-302-39-2024 от 02.09.2024 | 2029-09-02 | Возведение конструкций подземной части
148 | г.о. Нальчик | Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным паркингом, расположенный по адресу: КБР, г.Нальчик, тер. Стд. Труженик, уч.597 | КБР, г. Нальчик, тер. Стд. Труженик, уч.597 | 21-081-ЖД-НГ | ЖД | Карданов Заур Салимович | ООО «Доступное жилье» | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-036696-2021, выдано 07.07.2021г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2021 год | 12502.25 | отсутствует | 108 | 07:09:0104010:532 | 07-301000-101-2021 от 15.06.2025г. | 21.12.2023г. | Монтаж конструкций 6 этажа | О
149 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой ддом со встроенными помещениями и встроенным подземным паркингом | КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 1 | 22-033-ЖД-НГ | ЖД | Бухуров Муртаз Адамович | ООО "Стройагросервис" | ООО "Орнамент" | 07-2-1-3-063082-2021, выдано 26.10.2021г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2022 | 32758 | отсутствует | 220 | 07:09:0104019:1802 | 07-301000-111-2021 от 29.10.2021 до 30.04.2024 | 2024-04-30 | устройство фундамент
150 | г.о. Нальчик | Жилой комплекс с торговым центром, расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 52 | КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 52 | 21-077-ЖД-НГ | ЖД | Теуважуков Залимхан Хачимович |  | ООО "ОРНАМЕНТ" | ООО "КОИН-С" | 2020г. | 25501.21 | 16078.66 | 252 | 07:09:0104004:3055 | RU 07301000-145-2020г. от 12.11.2020 до 26.04.2022г. | до 26.04.2022г. | Монтаж конструкций 6 этажа
151 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом, по ул. Шогенова, в г. Нальчик, Блок В. | КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, б/н | 21-015-ЖД-НГ | ЖД | Карданов Заур Салимович | ООО "Доступное жилье" | ООО "ИНТЕР" | ООО "Академ Экспертиза" | 2019г. | 6182 | 2213.1 | 63 | 07:09:0103017:121 | №07-301000-179-2019 от 27.12.2024г. | до 27.12.2022г. | Благоустройство
152 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом, по ул. Шогенова, в г. Нальчик, Блок Г. | КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, б/н | 21-016-ЖД-НГ | ЖД | Карданов Заур Салимович | ООО "Доступное жилье" | ООО "ИНТЕР" | ООО "Академ Экспертиза" | 2019г. | 5535.4 | 1897.4 | 58 | 07:09:0103017:121 | №07-301000-177-2019 от 27.12.2024г. | до 27.12.2022г. | Благоустройство
153 | г.о. Нальчик | Группа многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Мовсисяна, 9. Многоквартирный жилой дом №3 (Блоки А, Б) | КБР, г.Нальчик, ул. Мовсисяна, 9. | 18-066-ЖД-НГ | ЖД | ООО "ИНТЕГРАЛ" | ООО "ИНТЕГРАЛ" | ООО "ОРНАМЕНТ" | ООО"КОИН-С" | 2018г. | 6575.96 | 4695.2 | 110 | 07:09:0101010:1384 | №07-301000-107-2018 от 30.03.2018 до 02.06.2020г. | до 02.06.2020г.
154 | г.о. Нальчик | Группа многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Мовсисяна, 9. Многоквартирный жилой дом №4 | КБР, г.о.Нальчик, ул. Мовсисяна, 9. | 18-067-ЖД-НГ | ЖД | ООО "ИНТЕГРАЛ" | ООО "ИНТЕГРАЛ" | ООО "ОРНАМЕНТ" | ООО"КОИН-С" | 2018г. | 3446.38 | 2487.55 | 95 | 07:09:0101010:1384 | №07-301000-108-2018 от 30.03.2018 до 02.06.2020г. | до 02.06.2020г.
155 | Зольский р-он | Два 24-х квартирных четырехэтажных жилых дома, расположенных по адресу: КБР, Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, б/н | КБР, Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, б/н | 22-032-ЖД-ЗР | ЖД | Таов Ратмир Фузелевич |  | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" | 07-2-1-3-013161-2022 от 09.03.2022 | 2022 | 5003.6 | 1124.6 | 48 | 07:02:0100020:470 | 07-83615151-08-2022 | до 14.04.2024г. | Устройство кровли,
156 | г.о.. Нальчик | «Группа многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Кабардинская,б/н (Корректировка)», МКД №1 (блоки А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И,К,Л) | КБР, г. Нальчик, ул.Кабардинская,б/н | 22-031-ЖД-НГ | ЖД | ООО "СЗ "Стройгрупп-07" | ООО Строительная жилищная сервис компания | ООО "Орнамент" | 07-2-1-3-028350-2021 от 02.06.21 ООО Академ Экспертиза | 2021 | 19952.53 |  | 1353 | 07:09:0101018:761 | № 07-301000-49-2021 от 02.06.2021 г., выданное местной администрацией г.о. Нальчик | до 02.06.2024 | 4-этаж по всем блокам
157 | г.о. Прохладный | Мельничный коплекс | КБР, г.Прохладный, кл. Осипенко 6 | 19-061-ПП-ПГ | ПП | Гучев А.Г. |  | ООО "ПРОЕКТ" | 07-2-1-3-028350-2021 от 02.06.21 ООО Академ Экспертиза |  |  |  |  | 07:10:0104001:12 | № 07-303000-21-2019 от 26.07.2019г. | до 27.07.24 | Монтаж инженерных сетей
158 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроеными помещениями и встроенным подземным паркингом. | КБР, г.Нальчик, ул.Московская Б/н | 23-074-ЖД-НГ | ЖД | Хажалиев Лукман Юсуфович |  | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-028350-2021 от 02.06.21 ООО Академ Экспертиза |  | 15170,08 | 8576,23 |  | 07:09:0104010:7 | 07-09-49-2023 от 22.06.2023г | до 25.05.2026 г. | монтаж 4- этажа
159 | г.о. Нальчик | "Группа многоквартирных жилых домов, расположенных по по адресу: КБР, с.Кенже, 12,км.От здания адменистраций с. Кенже (4-Этап) | КБР, с.Кенже, 12,км.От здания адменистраций с. Кенже (4-Этап) | 23-084-ЖД-НГ | ЖД | Халилов Анзор Валерьевич |  |  | 07-2-1-2-071120-2023 от23.11.2023 ООО "КОИН-С" | 2023 | 25784,77 | 17185,98 | 319 | 07:09:0100000:29630 | 07-09-110-2022 от 25.11.2022г | до 10.11.2025г.
160 | г.о. Прохладный | Многоквортирный жилой комплекс "Rempark" | КБР, г.Прохладный, кл. Головко д.307 | 23-078-ЖД-НГ | ДЖ | Емкужев Мурат Лиуанович | "Арт-Проект" | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-028350-2021 от 02.06.21 ООО Академ Экспертиза |  | 2936,46 | 1310,6 | 26 |  | №07-10-8-2023 от 17.05.2023 | до 10.03.2026 | монтаж 3 этожа
161 | г.о. Нальчик | Жилой комплекс со встроенными помещениями и встроенным подземным паркигом расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная216 | КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная216 | 23-087-ЖД-НГ | ЖД | ООО "ЕВРОСТРОЙГОЛД" |  | ООО "VEKTOR GROUP@ | 07-2-1-1-017760-2023 от 07.04.2023 ООО"СТРОЙЭКСПЕРТ" | 203 | 24128.21 | 15372.7 | 273 | 07:09:0103013:32 | 07-09-32-2023 от 20.04.2023г | до 20.04.2029г. | монтаж 4- этажа
162 | г. Чегем | Магазин | КБР, г. Чегем, ш. Баксанское д. 25 | 23-064-ПО-НГ | ПО | Куготов А.М. |  |  | 07-2-1-3-036439-2022 от 07. 06.2022 ООО"АКАДЕМ ИКСПЕРТИЗА" | 2023 | 3434.24 |  |  | 07:08:010106:222 | 07-508000-12-2022 от 08.07.2022
163 | г.о. Нальчик | Здание нежилое по адресу:КБР, г. Нальчик, жилой район "Восток" Здпние № 3 | КБР, г. Нальчик, жилой район "Восток" | 22-004-ПО-НГ | ПО | Пшегусов А.А. |  | ООО "Проект-М" | 07-2-1-3-027795-2021 от 31.04.2021 ооо"АкадемЭкспкртиза" | 2022 | 1382.22 |  |  | 07:09:0103002:2025 | 07-301000-73-2021 от 13.07.2021г. | до 10.10.2025г.
164 | г.о. Нальчик | Здание нежилое по адресу:КБР, г. Нальчик, жилой район "Восток" Здпние № 1 | КБР, г. Нальчик, жилой район "Восток" | 22-003-ПО-НГ | ПО | Пшегусов А.А. |  | ООО "Проект-М" | 07-2-1-3-027795-2021 от 31.04.2021 ооо"АкадемЭкспкртиза" | 2022 | 1149.33 |  |  | 07:09:0103002:2025 | 07-301000-71-2021 от 13.07.2021г. | до 10.10.2025г.
165 | г.о.Баксан | "Торговый Центр" расположенный по адресу: КБР, г.Баксан, пр.Ленина, 1А | КБР, г.Баксан, пр.Ленина, 1А | 20-039-ПО-БГ | ПО | Карданов Т.Б. |  | ООО"ПРОЕКТ" | ООО"Агро" | 2020 | 2007.4 |  |  | 07:01:0800079:161 | 07-302000-155-2017 от 14.10.2017г. | до 24.05.2020г.
166 | г.о. Нальчик | "Многоквартирный жилой дом со встроенным нежилым помещениями по адресу: г.Нальчик, тер. с/т Центральное, уч 105 | КБР, г.Нальчик, тер. с/т Центральное, уч 105 | 24-013-ЖД-НГ | ЖД | Туменов Ислам Борисович |  | ООО ПКБ "Проект-М" | 07-2-1-3-008825-2023от 27.02.2023 ооо"АкадемЭкспкртиза" | 2023 | 8480.65 | 4869.85 | 95 | 07:09:0100000:30457 | 07-09-27-2023 от 04.04.2023г | по 05.04.2026г. | устроиство кровли и кладка 4 этожа
167 | г.о.Чегем | "Магазин" | КБР, с.п.Чегеп-Втторой, ул.Баксанское шоссе, д.72 | 23-062-ПО-ЧГ | ПО | ООО "Торговый дом РБС-Прохладненский" |  | ООО"СпейСтройПроект" | 07-2-1-3-030243-2023 от 20.06.2023 ооо"АкадемЭкспкртиза" | 2023 | 3945.2 |  |  | 07:08:0701033:89 | 07-508000-072-2023 от 29.06.2023г. | по 29.06.2025г. | Благоустроиство
168 | г.о.Нальчик | "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилым помещениями и встроенно-пристроенным паркингом по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова | КБР. г.Нальчик, ул.Кирова.. | 24-048-ЖД-НГ | ЖД | Шаов Темирлан Сураждинович |  | ООО"Проект-М" | 07-2-1-3-006838-2024 от 20.02.2024г. ООО"АкадемЭкспкртиза" | 2024 | 51824.7 | 31212 | 500 | 07:09:0102021:5822 | 07-09-31-2024 26.03.2024г. | по 26.04.2026г.
169 | г.о.Нальчик | "Магазин-Кафе" | КБР, г. Нальчик, ул. Тлостанова, з/у 51 | 24-057-ПО-НГ | ПО | Маремкулов Сафарби Капитонович Ифраимова Изольда Юрьевна |  | ООО ПКБ "ПРОЕКТ-М" | 07-2-1-3-012281-2024 от 20.03.2024г. ООО"АкадемЭкспкртиза | 2024 | 3701.86 |  |  | 07:09:0104020:1082 | 07-09-52-2024 от 06.06.2024г. | по 10.06.2026г.
170 | г.о. Тырнауз | "48 квартирный чктырехэтажный жилой дом" | КБР, г. Тырнауз, ул. Энеева, д. 28 | 24-056-ЖД-ЭР | ЖД | ООО "Монтажспецстрой" |  | ООО "АрхДорПроект" | 07-2-1-2-015065-2024 от 02.04.2024г. ООО "Коин-С" | 2024 | 3538.8 | 2956.8 | 48 | 07:11:0500001:909 | РФ 075101012024-0001 11.04.2024г. | по 04.12.2025г.
171 | г.о. Чегем | "Многоквартирный жилой комплекс в с. Шалушка" | КБР, с. Шалушка | 24-055-ЖД-ЧГ | ЖД | ООО "Миллениум |  |  | 07-2-1-2-009587-2024 от 06.03.2024г. ООО"АкадемЭкспкртиза" | 2024 | 39461.6 | 16150 | 435 | 07:08:2600000:2225 | 07-508000-123-2021 от 15.07.2022г. | по 15.07.2030г.
172 | г.о. Чегем | Многоквартирный жилой дом Блоки 1,2,3 ( 1 Очередь) Блоки 4,5,6,7,8 ( 2 Очередь | КБР, с.Нартан, | 24-059-ЖД-ЧГ | ЖД | Хавжоков Заурби Хаматбиевич |  | Долов Анатолий Муаедович | 07-2-1-3-013848-2024 от 24.03.2024 | 2024 | 14647.5 | 4503.53 | 176 | 07:08:1900000:789 | 07-508000-008-2024 от 01.04.2024 | по 01.04.2028г.
173 | г.о. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом | КБР, г. Нальчик, ул. Тлостанова, з/у 24 | 24-060-ЖД-НГ | ЖД | ООО СЗ "Диск" |  | ООО "ОРНАМЕНТ" | 07-2-1-3-027948-2024 от 04.06.2024 | 2024 | 20298.8 | 10138.64 | 98 | 07:09:0104019:3102 | 07-09-58-2024 от 13.06.2024г. | по 11.12.2026г.
174 | г.о. Нальчик | Реконструкция здания гостинецы | КБР, г. Нальчик, ул. Тлостанова, з/у 24 | 24-075-МГ-НГ | МГ | Улакова Джамиля Борисовна |  | ООО "Кадастр-ЮФО" | 07-2-1-3-038753-2024 от 17.07.2024 ООО "КОИН-С" | 2024 | 2486.8 |  |  | 07:09:0104035:93 | 07-09-83-2024 от 01.08.2024 | по 05.08.2025
175 | г.о. Баксан | Реконструкция автомобильной заправочной станций | КБР, с.Дыгулыбгей | 24-084-ТО-БР | ТО | ООО "СТАРТ-ИНВЕСТ" |  | ООО "Промышленный инжинеринг" | ООО "Коинс" | 2024 | 105.15 |  |  | 07:01:2900000:1543 | 07-01-64-2024 от 04.10.2024 | по 04.10.2027
176 | г.о. Нальчик | Группа многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Солнечная, з/у 7 | КБР, г.Нальчик, ул.Солнечная, з/у 7 | 24-085-ЖД-НГ | ЖД | ООО "Грин-пикъ Кенже" |  | ООО "Орнамент" | ООО"Коинс" 07-2-1-3-028843-2024 от 07.06.2024г | 24 | 47445.9 | 29809.8 | 720 | 07:09:0105031:439 | 07-09-55-2024 от 07.06.2024 | по 15.12.2026
177 | г.о. Нальчик | «16-ти этажный двухсекционный жилой дом с встроенно-пристроенными помещениями магазина и подземной автомобильной стоянкой в г.о. Нальчик, пр. Ленина, 1 - а». | КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 1 - а | 24-094-ЖД-НГ | ДЖ | Бухуров. М.А. |  | Хуранов В.Х. | ООО"Коинс" 07-2-1-3-034570-2023 от 21.06.2023г | 24 | 45099.1 | 25539.4 | 231 | 07:09:0104025:294 | 07-09-77-2024 от 17.07.2024 | по 16.07.2029
178 | г.о. Нальчик | «Реконструкция здания ТТС для размещения офисного центра по ул. Головко, 4/1 в г. Нальчик, КБР» | КБР, г.Нальчик,ул. Головко, 4/1 | 24-091-ПО-НГ | ПО | ООО «ПАСТИЛУШКА» |  | Хуранов В.Х. | ООО «АКАДЕМЭКСПЕРТИЗА» 07-2-1-3-038753-2024 от 17.07.2024г.. | 24 | 3836.2 |  |  | 07:09:0102109:102 | 07-09-100-2024 от 13.09.2024г. | 15.09.2025г.
179 | г.о. Нальчик | «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным встроено-пристроенным паркингом по ул. Ахохова в г. Нальчик, КБР. 1 очередь». | КБР, г.Нальчик,ул. Ахохова | 24-092-ЖД-НГ | ЖД | Бозиева Римма Атлыевна |  | ООО "ПРОЕКТ-М" | ООО «АКАДЕМЭКСПЕРТИЗА» 07-2-1-3-052961-2024 от 10.09.2024г.. | 24 | 38752.1 | 10115.2 | 328 | 07:09:0102028:604 | 07-09-104-2024 от 25.09.2024г. | 28.09.2027г.
180 | г.о. Нальчик | «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным встроено-пристроенным паркингом по ул. Ахохова в г. Нальчик, КБР. 2 очередь». | КБР, г.Нальчик,ул. Ахохова | 24-093-ЖД-НГ | ЖД | Бозиева Римма Атлыевна |  | ООО "ПРОЕКТ-М" | ООО «АКАДЕМЭКСПЕРТИЗА» 07-2-1-3-052961-2024 от 10.09.2024г.. | 24 | 27386 | 6678.4 | 216 | 07:09:0102028:604 | 07-09-105-2024 от 25.09.2024г. | 28.09.2027г.
181 | г.о. Нальчик | "Многоквартирный жилой комплекс с двухярусным подземным паркингом. | КБР, г.Нальчик,ул. Кабардинская 195 | 24-096-ЖД-НГ | ЖД | ООО СЗ "НУР" |  | ООО "Кадастр-ЮФО" | ООО «АКАДЕМЭКСПЕРТИЗА» 07-2-1-3-030174-2022 от 17.05.2022г.. | 24 | 1748.07 | 9778.24 | 168 | 07:09:0101015:2060 | 07-30100-53-2022 ОТ 19.05.2022 | 2025-03-23
182 | г. Нальчик | Многоквартирный жилой дом. 72-квартирная секция "Г". Корректировка | КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, б/н | 17-004-ЖД-НГ | ЖД | ООО «Строймир» | ООО «Строймир» | ООО Фирма «Агропроект» | 07-2-1-2-013217-2019 от 03.06.2019г. ООО "АРГО" | 2017 | 7965.7 | 2717 | 72 | 07:09:0102100:107 07:09:0102100:246 07:09:0102100:110 | 07-301000-128-2019 от 01.10.2019г. | до 07.05.2022г. | благоустройство территории
183 | Урванский район | Реконструкция здания мебельного салона с переустройством в жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | КБР, Урванский район, г.п. Нарткала, ул. Гурфова, 12-а, 12-б | 17-063-ПО-УР | ПО | Ашнокова Амина Мухамедовна | ИП Камбиев А.М. | ИП Долов А.М. | 07-2-1-2-073997-2023 от 04.12.2023г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2017 | 390.7 | - | 12 | 07:07:0500008:190; 07:07:0500008:353 | 07-507-101-53-2023г. от 18.12.2023г. | до 18.12.2024г. | благоустройство территории
184 | г. Нальчик | Многоквартирный жилой дом, 63 - х квартирный жилой блок. Секция Д | КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, б/н | 18-088-ЖД-НГ | ЖД | ООО «Строймир» | ООО «Строймир» | ООО Фирма «Агропроект» | 07-2-1-2-0006393-2018 от 0412.2018г. ООО "АРГО" | 2018 | 3629.7 | 1897.2 | 63 | 07:09:0102100:229 | 07-301000-412-2018 от 12.12.2018г. | до 27.11.2021г. | благоустройство территории
185 | г. Нальчик | Многотопливная автомобильная заправочная станция (МАЗС) | КБР, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, б/н | 19-057-ТО-НГ | ТО | Афаунов Руслан Николаевич | ООО «Стройсервис» | ООО «ОРНАМЕНТ» | 07-2-1-3-0167-19 от 05.07.2019г. ООО «КОИН-С» | 2019 | 222.2 | - | - | 07:09:0102021:3011 | 07-301000-50-2020 от 27.05.2020г. | до 23.11.2021г. | благоустройство территории
186 | Чегемский район | Многоквартирный жилой комплекс | КБР, Чегемский район, с. Шалушка, в черте населенного пункта, в 800 метрах к востоку от с.п. Шалушка | 19-089-ЖД-ЧГ | ЖД | Керефов Алим Мусарбиевич | ООО «Юг-Строй» | ИП Тлихураев З.Ю. | 07-2-1-015707-2019 от 25.06.2019г. ООО «АРГО» | 2019 | 47773 | 17148.5 | 574 | 07:08:2500000:910 | 07-508000-091-2019 от 27.06.2019г. | до 27.06.2026г. | 1-3 секция завершена; 4-9 секций отделочные работы; 10-12 секция устройство монолитного перекрытия 11-этажа
187 | г. Нальчик | Реконструкция здания со строительством пристроек и надстройкой жилых этажей. Корректировка | КБР, г. Нальчик, ул. 2-Таманской дивизии, 61 | 20-026-ЖД-НГ | ЖД | ООО «Тамань» | ООО «Город-Строй» | ООО ПКБ «Проект-М» | 07-2-1-2-022036-2020 от 2.06.2020г. ООО «АРГО» | 2020 | 10235 | 2234.4 | 53 | 07:09:0103004:38 | 07-301000-60-2020 от 15.06.2020г. | до 10.07.2025г. | отделочные работы
188 | Лескенский район | Многотопливная автомобильная заправочная станция. | КБР, с.п. Аргудан, ул. Суншева, 5-а | 21-008-ТО-ЛР | ТО | Бадраков Забит Альбиянович |  | ООО «Промышленный инжиниринг» | 07-2-1-3-058963-2020 от 20.11.2020г. ООО «КОИН-С» | 2021 | 569.7 | - | - | 07:07:0000000:5674 | 07-503302-13-2020 от 24.12.2020г. | до 24.01.2023г. | не начато
189 | г. Нальчик | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом | КБР, г. Нальчик, ул. Идарова | 21-053-ЖД-НГ | ЖД | Шебзухов А.Х. | ООО «Каббалкрегионпроект» | ООО "Проект-М | 07-2-1-3-020003-2021 от 21.04.2021г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2021 | 57624.7 | 15920.51 | 407 | 07:09:0101010:1711 | 07-301000-60-2021 от 15.06.2021г. | до 15.06.2024г. | устройств монолитного перекрытия 14-этажа блоков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и отделочные работы
190 | г. Нальчик | Торгово-развлекательный центр | КБР, г. Нальчик, ул. Кирова | 03-003-ПО-НГ | ПО | ООО "ШАГ" | ООО "Премиум" | ООО "1БМ" | 07-2-1-2-002194-2018 от 05.09.2018г. ООО "АРГО" | 2003 | 36009.22 | - | - | 07:09:0104004:3307 | 07-301000-425-2018 от 31.03.2020г. | до 15.08.2025г. | отделочные работы
191 | г. Нальчик | Группа жилых многоквартирных домов в микрорайоне «Восточный». Блок-секция «А» Корпус 53 | КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова | 21-043-ЖД-НГ | ЖД | ООО «Тлепш» | ООО «Тлепш» | ИП Архестов Ш.З. | 07-2-1-2-046128-2020 от 18.09.2020г. ООО "СертПромТест" | 2021 | 2311.35 | 1600.88 | 24 | 07:09:0103002:924 | 07-301000-40-2021 от 21.04.2021г. | до 30.06.2024г. | отделочные работы
192 | Баксанский район | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным одноэтажным паркингом | КБР, Басанский район, г. Баксан, пр. Ленина, 1/5 | 21-056-ЖД-БР | ЖД | ООО СЗ "Универсал ЛТД" | ООО «Каббалкрегионпроект» | ИП Тлихураев З.Ю. | 07-2-1-3-011128-2021 от 15.03.2021г.ООО "АкадемЭкспертиза" | 2021 | 13526 | 3838.2 | 104 | 07:01:0000000:1893 07:01:0800042:415 | 07-302000-42-2021 от 25.06.2021г. | до 25.02.2026г. | отделочные работы
193 | г. Нальчик | Спорткомплекс для занятий современным пятиборьем | КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова | 21-066-СФ-НГ | СФ | ГКУ КБР "УКС" | ООО "НЗСМ" | ООО "Орнамент" | 07-1-1-3-008645-2021 от 01.03.2021г. ГАУ "Управление Гоэкспертизы КБР" | 2021 | 7981.2 | - | - | 07:00:0101027:77 | 07-301000-92-2021 от 09.08.2021г. | до 07.08.2023г. | благоустройство территории
194 | Урванский район | Зерносклад | КБР, г. Нарткала, ул. Ахметова, 4 | 21-097-СХ-УР | СХ | Машуков Барасби Муридович |  | ООО ПФ "ИНЖСТРОЙПРОЕКТ" | 07-2-1-3-071409-2021 от 29.11.2021г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2021 | 1764.18 | - | - | 07:07:0500018:40 07:07:0500018:42 | 07-507-101-77-2021 от 10.12.2021г. | до 10.12.2024г. | благоустройство территории
195 | Чегемский район | Многоквартирный жилой дом (Блоки А, Б, В, Г, Д) | КБР, с. Нартан, ул. Адыгейская, б/н | 22-038-ЖД-ЧГ | ЖД | Хавжоков Заурби Хаматбиевич | ООО "Центр-Строй" | ИП Долов А.М. | 07-2-1-3-001022-2017 от 31.05.2017г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2022 | 5078.4 | - | 64 | 07:08:1900000:425 | 07-508000-070-2022 от 18.04.2022г. | до 01.02.2023г. | отделочные работы
196 | г. Нальчик | Реконструкция незавершенного строительством нежилого здания | КБР, г. Нальчик, район "Дубки", (Тубдиспансер) | 22-002-ПО-НГ | ПО | Бариева Равида Музакировна | ООО "Новострой" | ООО "Кадастр ЮФО" | 07-2-1-3-057345-2021 от 05.10.2021г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2022 | 1759 | - | - | 07:09:0103002:30 | 07-301000-114-2021 от 30.11.2021г. | до 20.05.2024г. | благоустройство территории
197 | Лескенский район | Многотопливная автомобильная заправочная станция (МАЗС) | КБР, с. Второй Лескен, на 484 км ф/д "Кавказ" за рынком "Людмила" | 22-043-ТО-ЛР | ТО | Губашиев Арсен Русланович | ООО "Центр-Строй" | ООО "Промышленный Инжиниринг" | 07-2-1-3-086333-2021 ООО "КОИН-С" | 2022 | 246.11 | - | - | 07:07:4400000:854 07:07:3900000:5 | 07-403-6-2022 от 29.04.2022г. | до 29.05.2024г. | пусконаладочные работы
198 | г. Нальчик | Проект жилого района "Восточный" в г.о. Нальчик, КБР. Расширение сетей и сооружений водоснабжения | КБР, г. Нальчик, жилой район "Восточный" | 22-044-КХ-НГ | КХ | ГКУ КБР "УКС" | ООО "Элит-Строй" | ООО "Орнамент" | 07-1-1-2-052639-2021 от 10.09.2021г. ГАУ "Управление Госэкспертизы КБР" | 2022 | 30,61 км | - | - | - | 07-301000-54-2022 от 20.05.2022г. | до 07.12.2026г. | Ø 500 мм. Уложено - 2700 м. Сварено - 3393 м. Ø 315 мм. Уложено - 5000 м. Сварено - 5447 м. Ø 630 мм. Сварено - 1700 м. Уложено кабеля 2300 м в 2 нитки.
199 | Урванский район | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | КБР, г. Нарткала, ул. Советская, 8 | 22-061-ЖД-УР | ЖД | Кушхов Арсен Мухадинович | ООО "Мегастрой" | ООО ПКБ "Проект-М" | 07-2-1-3-061932-2022 от 29.08.2022г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2022 | 5204.7 | 1918.6 | 45 | 07:07:0500021:369 | 07-507-101-32-2022 от 30.08.2022г. | до 30.08.2025г. | устройство кровли и отделочные работы
200 | Урванский район | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой | КБР, г. Нарткала, ул. Кабардинская, 74 | 22-075-ЖД-УР | ЖД | ООО "СЗ Майя" | ООО ДонСтрой" | ООО "НОВА" | 07-2-1-3-070698-2022 от 04.10.2022г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2022 | 12020 | 3483.53 | 119 | 07:07:0500028:791 | 07-507-101-38-2022 от 05.10.2022г. | до 05.03.2024г. | устройство монолитного перекрытия 12-этажа и кладка стен и перегородок 12-этажа
201 | Урванский район | Многоквартирный 9-этажный жилой дом | КБР, г. Нарткала, ул. Кабардинская, 41 | 22-076-ЖД-УР | ЖД | Шкежев А.М. | ООО "ДонСтрой" | ООО "НОВА" | 07-2-1-3-071758-2022 от 10.10.2022г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2022 | 6875.97 | 4384.23 | 61 | 07:07:0500019:402 | 07-507-101-41-2022 от 11.10.2022г. | до 11.03.2024г. | благоустройство территории
202 | Терский район | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | КБР, г. Терек, ул. Панагова, 91-а | 22-082-ЖД-ТР | ЖД | Емкужева С.М. | ИП Шугушхов Р.А. | ООО ПКБ "Проект-М" | 07-2-1-3-067818-2022 от 22.09.2022г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2022 | 2304.8 | 746.64 | 24 | 07:0661800039:169 | 07-06-15-2022 от 08.11.2022г. | до 08.11.2024г. | благоустройство территории
203 | г. Нальчик | Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями и подземным 1-этажный паркингом | КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова | 17-007-ЖД-НГ | ЖД | ООО "ЛенСпецСтрой-СК" | ООО "АРКА" | ООО АПМ «Лига» | 77-2-1-3-0296-16 от 01.11.2016г. ООО "АРГО" | 2017 | 14903.2 | 4382.4 | 144 | 07:09:0103002:706 | RU07-301000-317-2016 от 21.11.2016г. | до 22.06.2019г. | устройство монолитного перекрытия 10-этажа
204 | г. Нальчик | Многоэтажный жилой дом в жилом районе "Восточный" (2-очередь) | КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, б/н, жилой район "Восточный" | - | ЖД | ООО "ЛенСпецСтрой-СК" | - | ИП Тлихураев З.Ю. | 77-2-1-3-0123-17 от 05.05.2017г. ООО "АРГО" | 2017 | 13847.6 | - | 162 | 07:09:0103002:707 | RU07-301000-215-2017 от 14.06.2017г. | до 18.12.2020г. | устройство монолитного перекрытия 10-этажа
205 | Урванский район | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | КБР, г. Нарткала, ул. Гурфова, 15 | 22-087-ЖД-УР | ЖД | ООО "Сатурн ЛТД" | ООО "СК Трейд" | ООО ПКБ "Проект-М" | 07-2-1-3-081112-2022 от 21.11.2022г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2022 | 14469.6 | 4725.38 | 154 | 07:07:0500019:178 | 07-507-101-54-2022 от 21.11.2022г. | до 21.10.2024г. | кладка стен 4-этажа, Блоков, 2, 3, 4, 5
206 | Лескенский район | Плодохранилище на 5160 тонн с участком сортировки | КБР, с. Урух, южнее от центра села | 21-046-СХ-ЛР | СХ | ООО "Урухский" | ООО "АСК" | ИП Архестов Ш.З. | 07-2-1-3-012812-2021 от 22.03.2021г. ООО "КОИН-С" | 2021 | 6183.9 | - | - | 07:07:4600000:10462 | 07-450-6-2021 от 30.04.2021г. | до 30.04.2023г. | благоустройство территории
207 | г. Нальчик | Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой | КБР, г. Нальчик, ул. Идарова/Мовсисяна | 22-023-ЖД-НГ | ЖД | ООО СЗ "Агротехнологии" | ООО СЗ "Агротехнологии" | ИП Бориев Т.В. | 07-2-1-3-050131-2021 от 03.09.2021г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2022 | 36741.09 | 8748.12 | 341 | 07:09:0101010:79 | 07-301000-35-2022 от 22.03.2022г. | до 30.04.2025г. | Блок А устройство монолитного перекрытия 1-этажа; Блок Б устройство монолитного перекрытия 8-этажа; Блок В разработка котлована
208 | г. Нальчик | Многоквартиный жилой дом № 4 | КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, бн | 19-090-ЖД-НГ | ЖД | ООО "Строй-Мир" | ООО "Строй-Инвест" | ООО "Нальчикское Проектное Бюро" | 07-1-1-3-0024-16 от 26.07.2016г. ГАУ "Управление Госэкспертизы КБР" | 2019 | 16267 |  | 160 | 07:09:0104019:457 | RU07-301000-209-2016 от 18.08.2016г. | до 07.11.2023г. | отделочные работы
209 | г. Нальчик | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным встроенно-пристроенными двухуровневым паркингом. Многоквартирный жилой комплекс - (секция № 5, секция № 6, секция № 7, секция № 8, встроенно-пристроенный паркинг № 2, 2-этап строительства (корректировка) | КБР, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, б/н | 21-031-ЖД-НГ | ЖД | Кульдагов Тембулат Хасанович | ООО "СК Телеком" | ИП Тлихураев З.Ю. | 07-2-1-2-933186-2021 от 23.06.2021г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2021 | 35707.6 | 7967 | 330 | 07:09:0102021:3644 | 07-301000-30-2020 от 16.03.2020г. | до 28.03.2023г. | благоустройство территории
210 | Урванский район | 10-этажный. 158-квартирный жилой дом с встроенными помещениями | КБР, г. Нарткала, ул. О. Кошевого, 4-а | 23-002-ЖД-УР | ЖД | ИП Камбиев Азамат Мухамедович | ИП Камбиев А.М. | ИП Бжахов М.И. | 07-2-1-3-084817-2022 от 02.12.2022г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2023 | 13189.6 | 5689.9 | 158 | 07:07:0500055:1032 | 07-507-101-04-2023 от 16.01.2023г. | до 16.12.2024г. | блок 1 устройство монолитного перекрытия 10-этажа; блок 2 устройство монолитного перекрытия 8-этажа; блок 3 устройство монолитного перекрытия 1-этажа;
211 | г. Нальчик | Группа многоквартирных домов в микрорайоне «Восточный». Блок-секция «А» Корпус 19 | КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова | 23-024-ЖД-НГ | ЖД | ООО "Тлепш" | ООО "Тлепш" | ИП Архестов Ш.З. | 07-2-1-2-048751-2020 от 30.09.2020г. ООО "СертПромТест" | 2023 | 2311.35 | 1600.88 | 24 | 07:09:0103002:924 | 07-09-12-2023г. от 20.01.2023г | до 30.06.2024г. | отделочные работы
212 | г. Нальчик | Группа многоквартирных домов в микрорайоне «Восточный». Блок-секция «А» Корпус 07 | КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова | 23-025-ЖД-НГ | ЖД | ООО "Тлепш" | ООО "Тлепш" | ИП Архестов Ш.З. | 07-2-1-2-038731-2020 от 17.08.2020г. ООО "СертПромТест" | 2023 | 2311.35 | 1600.88 | 24 | 07:09:0103002:924 | 07-09-13-2023г. от 20.01.2023г | до 30.06.2024г. | отделочные работы
213 | г. Нальчик | Лечебно-оздоровительный центр "Вита-Нова". Лечебный корпус (1-я очередь) | КБР, г. Нальчик, ул. Балкарова | 23-037-ЛП-НГ | ЛП | ООО "НТЦ "Экспертиза" | ООО "Мегаполис-Нальчик" | ООО АМ "ТАММАК" | 07-2-1-3-012752-2023 от 17.03.2023г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2023 | 4587.52 | - | - | 07:09:0104035:325 | 07-09-23-2023г. от 23.03.2023г | до 27.03.2024г. | подготовительный этап
214 | Урванский район | Многоквартирный жилой дом | КБР, г. Нарткала, ул. Маяковского | 23-039-ЖД-УР | ЖД | ИП Маремуков Хасанш Абубакирович | ООО СЗ "Стройгркпп-07" | ИП Тлихураев З.Ю. | 07-2-1-3-011568-2023 от 13.03.2023г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2023 | 6690 | 2161 | 65 | 07:07:0500040:366 | 07-507-101-16-2023 от 29.03.2023г. | до 29.04.2025г. | отделочные работы
215 | Майский район | Низкотемпературный склад. Реконструкция | КБР, г. Майский, ул. Горького, 25-б | 23-040-ПП-МР | ПП | ООО "Майское мороженое" | ООО "СКРЗ СТРОЙ" | ООО "СпецСтройПроект" | 07-2-1-3-002520-2023 от 24.01.2023г.ООО "АкадемЭкспертиза" | 2023 | 4733.94 | - | - | 07:03:0700032:479 | 07-03-0002-2023 от 03.02.2023г. | до 03.02.2024г. | благоустройство территории
216 | Урванский район | Многоквартирный жилой дом | КБР, г. Нарткала, ул. Мичурина, 7 | 23-050-ЖД-УР | ЖД | Гетажеев Марат Маратович |  | ИП Тлихураев З.Ю. | 07-2-1-3-017958-2023 от 10.04.2023г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2023 | 1002 | 468.8 | 12 | 07:07:0500038:416 | 07-507-101-19-2023 от 19.04.2023г. | до 19.05.2025г. | отделочные работы
217 | г. Нальчик | Многоквартирный жилой дом | КБР, г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых, 138, 140, ул. Фурмонова, 8 | 23-063-ЖД-НГ | ЖД | Энеев Иляс Тахирович | ООО "КомплексСтройИнвест" | ООО "НИИ ЮГПРОЕКТ" | 07-2-1-3-067854-2022 от 22.09.2022г. ООО "КОИН-С" | 2023 | 13295 | 8772.2 | 144 | 07:09:0101015:2669 07:09:0101015:2668 07:09:0101015:26 | 07-09-66-2023г. от 22.08.2023г | до 25.07.2027г. | устройство монолитного перекрытия Блок 1, 6-этажа, Блок 3, 2-этажа
218 | Чегемский район | Многоквартирный жилой комплекс "Мегаполис" со встроено-пристроенной подземной парковкой и нежилыми помещениями на первом этаже | КБР, Чегемский район, с. Шалушка, земли администрации с. Шалушка | 23-051-ЖД-ЧГ | ЖД | Керефов Алим Мусарбиевич | ООО "Юг-Строй" | ООО "ПКБ "Проект-М" | 07-2-1-3-057997-2021 от 07.10.2021г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2023 | 134170.4 | 45495.8 | 1540 | 07:08:2500000:1770 | 07-508000-184-2021 от 13.10.2021г. | до 28.03.2027г. | секция 1-8, 17-18 устройство монолитного перекрытия 6-этажа; секция 19-21 устройство монолитного перекрытия 1-этажа; секция 9-16, 22 разработка котлована
219 | г. Нальчик | Лечебно-оздоровительный центр "Вита-Нова". Спальный корпус (2-я очередь) | КБР, г. Нальчик, ул. Балкарова | 23-070-ЛП-НГ | ЛП | ООО "НТЦ "Экспертиза" | ООО "Мегаполис-Нальчик" | ООО АМ "ТАММАК" | 07-2-1-3-045911-2023 от 07.08.2023г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2023 | 5517.74 | - | - | 07:09:0104035:325 | 07-09-63-2023 от 10.08.2023г. | до 11.09.2025г. | подготовительный этап
220 | Терский район | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями | КБР, Терский район, г. Терек, ул. Панагова, 136 | 23-003-ЖД-ТР | ЖД | Хуштов Аскерби Зуберович | ООО "Севкаврентген-Д" | ИП Тлихураев З.Ю. | 07-2-1-3-070365-2022 от 03.10.2022г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2023 | 11441.5 | 3460.6 | 104 | 07:06:1800011:477 | 07-06-14-2022 от 08.11.2022г. | до 28.08.2025г. | устройство кровли
221 | Баксанский район | Дом культуры на 300 мест | КБР, Баксанский район, с. Псыхурей, ул. Катханова, 120 | 23-057-КЗ-БР | КЗ | ГКУ КБР "УКС" | ООО "СВМ-СТРОЙ" | ИП Долов А.М. | 07-1-1-3-062709-2022 от 31.08.2022г. ГАУ "Управление Госэкспертизы КБР" | 2023 | 1436.2 | - | - | 07:01:0200006:164 | 07-01-16-2023 от 09.06.2023г. | до 09.08.2025г. | кладка стен 2-этажа
222 | г. Нальчик | Многоквартирный жилой дом № 2, корпус 1, 2, 3 | КБР, г. Нальчик, ул. Героя Российской Федерации Тимура Мухамедовича Тамазова | 24-006-ЖД-НГ | ЖД | ООО "СЗ "ДИСК" | ООО "СЗ "ДИСК" | ООО "Орнамент" | 07-2-1-3-070802-2023 от 22.11.2023г. ООО "КОИН-С" | 2024 | 24689.21 | 13676.57 | 196 | 07:09:0104019:3114 | 07-09-101-2023 от 29.11.2023г. | до 29.05.2026г. | устройство монолитного перекрытия 2-этажа
223 | Урванский район | Ощеобразовательная школа на 400 мест | КБР, Урванский район, г.п. Нарткала, ул. Тарчокова | 24-005-УЗ-УР | УЗ | ГКУ КБР "УКС" | ООО "СЗ "ДИСК" | ООО "Сервис Плюс" | 07-1-1-3-079629-2023 от 21.12.2023г. ГАУ "Управление Госэкспертизы КБР" | 2024 | 10641.4 | - | - | 07:07:3200000:402 | 07-507-101-72-2023г. от 21.12.2023г. | до 28.06.2025г. | отделочные работы
224 | г. Нальчик | Группа жилых многоквартирных домов. 3-этап строительства. Многоквартирный эилой дом № 1 (Блоки А, Б, В, Г); № 2 (Блоки А, Б, В, Г); № 3 (Блоки А, Б, В); № 4 (Блоки А, Б, В); № 5 (Блоки А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И); № 6 (Блоки А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О); № 7 (Блоки А, Б, В); № 8 (Блоки А, Б, В); № 9 (Блоки А, Б, В, Г) | КБР, г. Нальчик, с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже | 23-083-ЖД-НГ | ЖД | Халилов Андзор Валерьевич | ИП Халилов А.В. | ООО "Орнамент" | 07-2-1-2-071103-2023 от 23.11.2023г. ООО "КОИН-С" | 2023 | 75596.67 | 50126.22 | 977 | 07:09:0105021:2279; 07:09:0105021:2280; 07:09:0105021:2281; 07:09:0105021:2282; 07:09:0105021:2283; 07:09:0105021:2284; 07:09:0105021:2285; 07:09:0105021:2286; 07:09:0105021:2287 | 07-09-99-2023 от 24.11.2023г. | до 25.05.2026г. | кладочные работы, устройство кровли и отделочные работы
225 | г. Нальчик | Гостиничный комплекс при лечебно-оздоровительном центре "Вита-Нова". Блоки № 1 и № 2 | КБР, г. Нальчик, ул. Канукоева | 24-052-ГМ-НГ | ГМ | ООО "НТЦ "Экспертиза" | ООО "Мегаполис-Нальчик" | ООО АМ "ТАММАК" | 07-2-1-3-016600-2024 от 10.04.2024г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2024 | 1854.7 | - | - | 07:09:0104035:286 | 07-09-38-2024 от 12.04.2024г. | до 12.04.2025г. | подготовительный этап
226 | г. Нальчик | Торгово жилой комплекс | КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 21-В | 22-036-ПО-НГ | ПО | ООО "ХАМАДА" | ИП Шогенов М.М. | ООО "АГРОПРОЕКТ" | 07-2-1-3-016860-2022 от 23.03.2022г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2022 | 22990 | 4460 | 113 | 07:09:0102091:1134 | 07-301000-45-2022 от 27.04.2022г. | до 30.07.2025г. | устройство монолитного перекрытия Блок А, 7-этаж; Блок Б, 4-этаж; Блок В, 4-этаж; Блок Е, 7-этаж; Блоки Г и Д, не начато
227 | Эльбрусский район | Общеобразовательная школа на 150 мест | КБР, Эльбрусский район, с. Терскол | 24-068-УЗ-ЭР | УЗ | ГКУ КБР "УКС" | ООО "Прогресс" | ООО "Орнамент" | 07-1-1-3-027256-2024 от 31.05.2024г. ГАУ "Управление Госэкспертизы КБР" | 2024 | 3277.8 | - | - | 07:11:0900000:128 | 07-RU-07510307-03-2024 от 04.07.2024г. | до 30.12.2025г. | кладка стен 2-этажа
228 | Баксанский район | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом | КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. Угнич, б/н | 24-097-ЖД-БГ | ЖД | Кумыков Артур Асланович | ООО "Центр-Строй" | ООО АБ "Арт-Проект" | 07-2-1-3-085730-2021 от 28.12.2021г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2022 | 6442.85 | 2620 | 65 | 07:01:0800079:709 | 07-302000-12-2022 от 23.03.2022г. | до 23.03.2025г. | устройство монолитного перекрытия, 12-этаж
229 | Баксанский район | Многоквартирный жилой коиплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом. Блок 2, 3 | КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. Угнич, б/н | 24-098-ЖД-БГ | ЖД | Кумыков Артур Асланович | ООО "Центр-Строй" | ООО АБ "Арт-Проект" | 07-2-1-3-040763-2023 от 14.07.2023г. ООО "АкадемЭкспертиза" | 2023 | 13678.82 | 6581.06 | 150 | 07:01:0800079:709 | 07-01-30-2023 от 15.08.2023г. | до 15.08.2026г. | устройство монолитного перекрытия, 7-этаж
230 | г. Нальчик | Группа многоквартирных жилых домов. (Корректировка). Многоквартирный жилой дом № 4 (Блоки Г, Д, Е, Ж) – 1 этап | КБР, г. Нальчик, ул. ул. Кабардинская, б/н | 25-010-ЖД-НГ | ЖД | ООО "СЗ «Стройгрупп-07» | ООО "СЗ «Стройгрупп-07» | ООО "Орнамент" | 07-2-1-2-074853-2024 от 11.12.2024г. ООО «КОИН-С» | 2023 | 8732.29 | 6196.94 | 136 | 07:09:0101018:841; 07:09:0101018:839/2 | 07-301000-52-2021г. от 02.06.2021. | до 25.12.2027г. | отделочные работы
231 | г. Нальчик | Группа многоквартирных жилых домов. (Корректировка). Многоквартирный жилой дом № 4 (Блоки А, Б, В, И) – 2 этап | КБР, г. Нальчик, ул. ул. Кабардинская, б/н | 25-011-ЖД-НГ | ЖД | ООО "СЗ «Стройгрупп-07» | ООО "СЗ «Стройгрупп-07» | ООО "Орнамент" | 07-2-1-2-074853-2024 от 11.12.2024г. ООО «КОИН-С» | 2024 | 8686.91 | 5467.26 | 120 | 07:09:0101018:841; 07:09:0101018:839/2 | 07-301000-52-2021г. от 02.06.2021. | до 25.12.2027г. | устройство монолитного перекрытия, 1-этаж
232 | г.о. Баксан, | Многоквартирный жилой дом | КБР, г.о. Баксан, ул. Угнич, з/у 8/2, Блок-Б | 25-001-ЖД-БГ | ЖД | ООО "Специализированный Застройщик Новострой№1" | ООО "Новострой" | ООО АБ"АРТ-ПРОЕКТ" | 07-2-1-3-072513-2024 от 03.12.2024 | 2024 | 3847.88 | 2723.58 | - | 07:01:0800079:867 | 07-01-82-2024 от 18.12.2024 | 47682 | -
233 | г.о. Баксан, | Многоквартирный жилой дом | КБР, г.о. Баксан, ул. Угнич, з/у 8/2, Блок-В | 25-002-ЖД-БГ | ЖД | ООО "Специализированный Застройщик Новострой№1" | ООО "Новострой" | ООО АБ"АРТ-ПРОЕКТ | 77-2-1-3-072548-2024 от 03.12.2024 | 2024 | 3916.83 | 2643.97 | - | 07:01:0800079:867 | 07-01-83-2024 от 18.12.2024 | 47682 | -
234 | г.Нальчик | «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по ул. Мусова, з/у 14 А. в г. Нальчик, КБР» | КБР, г.Нальчик, ул. Мусова, 14 А | 25-008-ЖД-НГ | ЖД | Тхаголегов Рустам Мухамедович | ООО СЗСК"Мир" | ООО Проектно-Конструкторское Бюро "Проект-М" | 07-2-1-3-077723-2024 от 19.12.2024 | 2025 | 10320 | 6428 | - | 07:09:0101022:20 | 07-09-123-2024 от 07.11.2024 | 46366 | подготовка котлована
235 | г.Нальчик | "Реконструкция торгово-офисного здания" | КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 23-а | 25-009-ПО-НГ | ПО | Хахокова Милана Аслановна | ИП Хажуев Залим Анатольевич | ООО "Кадастр-ЮФО" | 07-2-1-3-078157-2024 от 20.12.2024 | 2025 | 389.16 | - | - | 07:09:0102101:209 | 07-09-138-24 от 23.12.2024г | 45838 | -
236 | г.Нальчик | «Лечебный корпус №1 гостиничного комплекса категории 5 звёзд, расположенный по адресу: г.Нальчик, ул. Балкарова, д. 5» | КБР, г. Нальчик, ул. Балкарова, д. 5 | 24-026-ЛП-НГ | ЛП | ООО "СТУДИЯ РЕКЛАМЫ" | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ ПЛЮС" | ООО «АРХСТРОЙ-ПРОЕКТ» | 07-2-1-3-010454-2024 от 12.03.2024 | 2024 | 8095.35 | - | - | 07:09:0104035:155 | 07-09-30-2024 от 22.03.2024 | 46598 | монтаж конструкций надземной части
237 | г.Нальчик | «Строительство гостиницы 1 и 2 по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарова, д.5. Здание 2 (2 этап)» | КБР, г. Нальчик, ул. Балкарова, д. 5 | 25-005-ГМ-НГ | ГМ | ООО "СТУДИЯ РЕКЛАМЫ" | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ ПЛЮС" | ООО Проектно-Конструкторское Бюро "Проект-М | 07-2-1-3-044440-2024 от 06.08.2024 | 2025 | 17324.75 | - | - | 07:09:0104035:155 | 07-09-135-24 от 09.12.2024 | 46727 | -
238 | г.Нальчик | «Строительство гостиницы 1 и 2 по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарова, д.5. Здание 1 (1 этап)» | КБР, г. Нальчик, ул. Балкарова, д. 5 | 25-006-ГМ-НГ | ГМ | ООО "СТУДИЯ РЕКЛАМЫ" | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ ПЛЮС" | ООО Проектно-Конструкторское Бюро "Проект-М | 07-2-1-3-044440-2024 от 06.08.2024 | 2025 | 17324.75 | - | - | 07:09:0104035:155 | 07-09-91-2024 от 20.08.2024 | 46611 | -
239 | г.Нальчик | «Лечебный корпус №2 гостиничного комплекса категории 5 звезд, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарова, д. 5» | КБР, г. Нальчик, ул. Балкарова, д. 5 | 25-007-ГМ-НГ | ГМ | ООО "СТУДИЯ РЕКЛАМЫ" | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ ПЛЮС" | ООО Проектно-Конструкторское Бюро "Проект-М | 07-2-1-3-044440-2024 от 06.08.2024 | 2025 | 8095.35 | - | - | 07:09:0104035:155 | 07-09-79-2024 от 29.07.2024 | 46598 | -