## Форма 4
форма 14
Мониторинг реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики" за 1 квартал 2023 года
Координатор государственной программы Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Статус | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Ожидаемая дата окончания реализации мероприятия | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы республиканского бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату (1 квартал)
Государственная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» | [7 empty] | 248033.45 | 1344154.05 | 29132.72
1 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» | [6 empty] | 116654.55 | 132261.65 | 5427.4
1.1. | Развитие жилищного строительства | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | В 2023 году планируется ввести 519 тыс. кв. метров жилья. За январь-март введено 97,0 тыс. кв. метров жилья, или 156 % к аналог. периоду 2022 года | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.2. | Совершенствование управления специальными жилищными программами с использованием ипотечного кредитования, в том числе: | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Х | 19142.9 | 35000 | 3715.2
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.2.1. | компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | На 1 апреля 2023 г. произведена оплата 62 заемщикам | 750 | 750 | 193.15
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.2.2. | компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами материнского (семейного) капитала | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | На 1 апреля 2022 г. произведена оплата 692 заемщикам | 18392.9 | 24250 | 3522.05
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.2.3. | предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики акционерному обществу "Банк ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным отдельным категориям граждан на приобретение (строительство) жилья | 2 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 0 | 10000 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.3. | Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | 1.3 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 4798.8 | 4798.8 | 1712.2
1.3.1 | осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.3.2 | осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Свидетельствами о праве на получение субсидий на приобретение жилья в рамках выделенных средств их ФБ обеспечено 4 человека. | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.3.3 | осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.3.4 | компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 1 | Минтруд КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 3100 | 3100 | 13.4
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.3.5 | субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | свидетельствами о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья обеспечено 68 молодых семей. | 1698.8 | 1698.8 | 1698.8
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.3.6 | субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, путем строительства многоквартирных домов, реконструкции многоквартирных домов коммунального типа или приобретения данных помещенийсубсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, путем строительства многоквартирных домов, реконструкции многоквартирных домов коммунального типа или приобретения данных помещений | 2 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.4. | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, в том чиле: | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Х | 0 | 0 | 0
1.4.1. | граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.4.2. | граждане, выезжающие из районов крайнего севера и приравненных к ним местностей | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.5 | Региональный проект "Жилье" | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2122.7 | 1872.7 | 0
1.5.1 | Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской Республики | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2122.7 | 1872.7 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.6 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 2 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 90590.15 | 90590.15 | 0
1.6.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 2 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
1.6.2 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года | 2 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | расселено 24 гражданина | 90590.15 | 90590.15 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики" | [6 empty] | 87595.5 | 1168109 | 13284.87
2.1 | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 79785 | 79785 | 10575.7
2.1.1 | государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 34785 | 34785 | 10575.7
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
2.1.2 | субсидии Некоммерческому фонду «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» на возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации» | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 45000 | 45000 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
2.2 | Поддержка региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Х | 6791.3 | 1087304.8 | 1896.57
2.2.1 | расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Водоканаланализ) | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 6791.3 | 6791.3 | 1896.57
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
2.2.2 | "Строительство новых водопроводных сетей от скважины до ул. Шварева, ул. Комсомольской, ул. Цыбулина, ул. Виноградной на территории г.п. Майский Майского муниципального района КБР" | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
2.2.3 | разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений г.п. Тырныауз; реконструкция канализационного коллектора от поляны Азау до поселка Эльбрус | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
2.2.4 | Реконструкция объекта "Водоснабжение по ул. Терешковой - Родниковая в с.п. Кенделен" | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
2.2.5 | реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. "Строительство Баксанского группового водопровода" (мощность 79,17 км) | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 1070013.5 | 1070013.5 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
2.2.6 | субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 10500 | 10500 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
2.2.7 | организация реализации социально значимых проектов с использованием средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, поступивших из федерального бюджета в 2022 году в виде дотации (гранта) в форме межбюджетных трансфертов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации социально значимых проектов: «Завершение строительства канализационного коллектора в с.п. Дыгулыбгей г.о. Баксан Кабардино-Балкарской Республики» | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
2.3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры | 8,9,10 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
2.4 | Поддержка модернизации инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 1019.2 | 1019.2 | 812.6
2.4.1 | реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 1019.2 | 1019.2 | 812.6
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
2.5 | Региональный проект "Чистая вода" | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | 0
2.5.1 | строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
2.6 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» | [6 empty] | 43783.4 | 43783.4 | 10420.45
3.1 | Обеспечение функций аппарата Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 1 | Минстрой КБР | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 43783.4 | 43783.4 | 10420.45
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
3.2 | Создание, развитие и техничекое сопровождение "Региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кабардино-Балкарской Республики" | 1 | Минстрой КБР | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | [5 empty] | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
Информация по основным мероприятиям и мероприятиям указанным в отчете соответствует Закону КБР от 29 декабря 2022 г. № 63-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Соответствующий проект постановления «О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино- Балкарской Республики» находится на рассмотрении в Правительстве КБР.