Региональный проект «Жилье»

[bookmark: _Hlk144910018][bookmark: _GoBack]Плановый показатель ввода жилья в Кабардино-Балкарской Республике на 2023 год установлен на уровне не ниже показателя прошлого года, который составит 525,0 тыс. кв. м. жилья.
На территории Кабардино-Балкарской Республики за январь-ноябрь 2023 года организациями всех форм собственности и населением введено в эксплуатацию 481,1 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 104,5 % к показателю прошлого года, в том числе по программе «Стимул» - 11,7 тыс. кв. м. 
В рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства по итогам 2022 года введены в эксплуатацию объекты «Водоотведение сточных вод индивидуальной жилой застройки «Эркин Езен» в с. Белая Речка,  г.о. Нальчик, КБР» и «Водоснабжение индивидуальной жилой застройки «Эркин Езен» в с. Белая Речка, г.о. Нальчик, КБР».
В рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в 2022 году начато строительство объектов «Проект жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик, КБР. Расширение сетей и сооружений водоотведения», «Проект жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик, КБР. Расширение сетей и сооружений водоснабжения» с плановым сроком завершения строительства – декабрь 2023 года, объем необходимых средств для завершения строительства составляет 643 606,0 тыс. руб., в том числе 636 526,33 тыс. руб. из федерального бюджета и 7 079,67 тыс. руб. из бюджета КБР. На 2023 год в федеральном бюджете средства на завершение строительства указанных объектов не предусмотрены.
В 2023 году по объекту «Водоснабжение 4 поселка «Белая речка» из родниковых источников, КБР» заключен государственный контракт на сумму 104,1 млн руб. и начато строительство, плановый срок его завершения – декабрь текущего года. Профинансировано 71 902,23 тыс. руб., в том числе 71 070,67 тыс. руб. из федерального бюджета и 831,56 тыс. руб. из бюджета КБР. На объекте завершены работы по устройству площадки под водозаборное сооружение, по выносу в натуре, устройству котлована. Ведутся бетонные работы по устройству резервуаров.
По объекту «Строительство инженерных систем водоснабжения и водоотведения микрорайона индивидуальной жилой застройки за с. Хасанья» подписано Уведомление «О внесении изменений в Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2022 г. № 069-09-2023-388» от 16 июня 2023г. №069-09-2023-388/2 об изменении условий, в части уменьшения размера предоставляемой в текущем финансовом году субсидии. Распоряжением Правительства РФ от 6 июля 2023 г. №1816-р утверждены изменения, которые вносятся в распределение субсидий на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ на 2023 и 2024 годы, утвержденное приложением 34 (таблица 183) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в части 2023 года.
В 2024 году значение показателя в рамках государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино- Балкарской Республики» составляет 579 тыс. кв. м, в том числе в рамках «Стимула» 395,0 тыс.кв. м, которые образуются с учетом своевременной реализации вышеуказанных объектов инфраструктуры. В настоящее время в ГИИС «Электронный бюджет» сформировано нефинансовое соглашение с Минстроем России по снижению показателя «Ввод жилья в рамках мероприятия по Стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» по итогам 2024 года. 
Внесены изменения в финансовое и нефинансовое соглашения в части исключения целевых показателей, по которым строительство объектов должно быть завершено в 2023 году, а также исключения объектов, на которые не были выделены запланированные ранее субсидии из федерального бюджета в 2023 году.

