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Информация о ходе реализации национальных проектов 
в Кабардино-Балкарской Республике на 1 декабря 2023г.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Региональный проект «Жилье»
[bookmark: _Hlk102659322]В 2023 году целевым показателем реализации регионального проекта «Жилье» является ввод жилья общей площадью 519 тыс. кв. метров. 
За январь-октябрь 2023 года организациями всех форм собственности 
и населением введено в эксплуатацию 386,0 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 95 % к показателю прошлого года. Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построен 41 многоквартирный дом на 1670 квартир общей площадью 111,7 тыс. кв. метров, или 81,1 % к показателю прошлого года. Индивидуальными застройщиками построено 1868 собственных домов площадью 274,4 тыс. кв. метров, или 102,2 % к показателю прошлого года. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится 71,1 %.
В 2023 году целевым показателем в рамках программы «Стимул» является ввод жилья - 48,33 тыс. кв. метров жилья, по оперативным данным за январь-октябрь 2023 года показатель составит 6,347 тыс. кв. метров (или 13% от плана). 
В рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в 2023 году начата реализация объекта «Водоснабжение 4 поселка «Белая речка» из родниковых источников, КБР» - 106,17 млн.руб. Заключен государственный контракт №22 от 17.04.2023 г. с ООО «КОМПЛЕКССТРОЙИНВЕСТ» на сумму 104,13 млн. руб. Профинансировано 71 902,23 тыс. руб., в том  числе 71 070,67 тыс.руб. из федерального бюджета и 831,56 тыс. руб. из бюджета КБР. На объекте завершены работы по устройству площадки под водозаборное сооружение, по выносу в натуре, устройству котлована. Ведутся бетонные работы по устройству резервуаров объемом 200 м3, в количестве 2 шт., устройство основания для установки дозирования гипохлорита натрия трансформаторной подстанции, проложена линия электропередач. Со стороны родника (отрезок Белая речка – Кара-Суу) выкопано траншеи на 3500 м., уложено 2800 м труб с обратной засыпкой. От с.Белая речка – Лесоохотхозяйство уложено 2500 м труб с обратной засыпкой. От моста через р.Нальчик в сторону 4 поселка с.Белая речка уложено 1800 м труб. Плановый срок завершения строительства – декабрь 2023 года.
По объекту «Строительство инженерных систем водоснабжения и водоотведения микрорайона индивидуальной жилой застройки 
за с. Хасанья» подписано Уведомление «О внесении изменений в Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2022 г. № 069-09-2023-388» от 16 июня 2023г. №069-09-2023-388/2 об изменении условий, в части уменьшения размера предоставляемой в текущем финансовом году субсидии. Распоряжением Правительства РФ от 6 июля 2023 г. №1816-р утверждены изменения, которые вносятся в распределение субсидий на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ на 2023 и 2024 годы, утвержденное приложением 34 (таблица 183) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов», в части 2023 года.
Продолжаются строительно-монтажные работы по объектам, реализация которых начата в 2022 году, «Проект жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик, КБР. Расширение сетей и сооружений водоотведения», «Проект жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик, КБР. Расширение сетей и сооружений водоснабжения». Объем необходимых средств для завершения строительства составляет 643 606,00 тыс. руб., в том числе 636 526,33 тыс. руб. из федерального бюджета и 7 079,67 тыс. руб. из бюджета КБР. 
В федеральном бюджете на 2023 год средства на завершение строительства указанных объектов не предусмотрены. 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
В целях реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 06.06.2022 г. № 132-ПП утверждена Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2022 – 2025 годах». На территории Кабардино-Балкарии в период с 1 января 2017 г. по 1 января 2022 г. признано аварийными 63 многоквартирных дома (1 001 помещение) общей площадью 32 361,17 м2, в которых проживают 2669 человек.
До 31 декабря 2023 г. по 1 этапу (2022 – 2023 годы) необходимо расселить 703 человека, проживающих в 285 помещениях общей площадью 10262,2 кв. м.
Участниками 1 этапа (2022 – 2023 годов) являются:
г.о. Нальчик – 6555,5 кв. м, 480 чел., 196 помещений;
с.п. станице Солдатской – 837,9 кв. м, 53 чел., 22 помещения;
с.п. Красносельское – 879,3 кв. м, 41 чел. 16 помещений;
с.п. Учебное – 727,4 кв. м, 55 чел. 20 помещений;
г.п. Нарткала – 1 216,6 кв. м, 70 чел. 30 помещений;
с.п. Янтарное – 45,5 кв. м, 1 чел., 1 помещение.
Способом расселения граждан является приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию, приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах, приобретение жилых помещений на вторичном рынке.
По состоянию на 21 ноября 2023 г. по 1 этапу (2022-2023 годов) расселено 59 граждан, проживающих в 26 помещениях общей площадью 
1 222,5 кв. м. До 31.12.2023 г. осталось расселить 644 гражданина, проживающих в 259 помещениях общей площадью 9039,7 кв. м.
По состоянию на 01.12.2023 г. местными администрациями муниципальных образований заключены контракты на всю расселяемую площадь 10262,2 кв. м, в том числе:
8975,90 кв. м, 258 помещений – приобретение жилых помещений 
у застройщиков, в строящихся домах (стройка);
1256,1 кв. м, 26 помещений – приобретение жилых помещений 
у лиц, не являющихся застройщиками (вторичный рынок);
30,2 кв. м, 1 помещение – выплата возмещения за изымаемое жилое помещение.
По состоянию на 01.12.2023 г. освоено по 1 этапу (2022-2023 годов) 
242 792,83 тыс. руб. (53,68%) в том числе:
- 168 197,04 тыс. руб. – средства Фонда;
- 74 595,79 тыс. руб. – средства республиканского бюджета КБР.
Участниками 2 этапа (2023 – 2024 годов) являются:
г.о. Нальчик – 3539,07 кв. м, 375 чел., 125 помещений;
г.п. Майский – 1631,20 кв. м, 85 чел., 37 помещений;
с.п. Октябрьское – 392,8 кв. м, 17 чел., 8 помещений;
с.п. Учебное – 244,6 кв. м, 9 чел., 5 помещений.
По 2 этапу в срок до 31 декабря 2024 г. необходимо расселить 
486 человек, проживающих в 175 помещениях общей площадью 
5807,67 кв. м.
Объем финансового обеспечения 2 этапа (2023-2024 годов) составляет 276 803,13 тыс. руб. в том числе:
- 192 793,38 тыс. руб. – средства Фонда;
- 84 009,75 тыс. руб. – средства республиканского бюджета КБР.
По состоянию на 01.12.2023 г. муниципальные контракты на всю расселяемую площадь заключены. Способом расселения у всех муниципальных образованиях является приобретение жилых помещений у застройщиков, в строящихся домах.
По состоянию на 01.12.2023 г. кассовое исполнение средств по 2 этапу (2023-2024 годов) составляет 47 842,76 тыс. руб. (17,28 %) в том числе:
- 33 322,48 тыс. руб. – средства Фонда;
- 14 520,28 тыс. руб. – средства республиканского бюджета КБР.

Местной администрацией городского округа Нальчик 
в соответствии с Договором о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья от 14 августа 2019 г. № 01 
(далее – Договор КОТ) с ООО «Тлепш» 30 ноября 2022 г. заключены 
5 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений общей площадью 12453,3 кв. м на общую сумму 278953920,00 руб. 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 6555,5 кв. м. Стоимость 1 кв. м приобретаемой площади составляет 22400 руб. Срок передачи жилых помещений, установленный контрактами, – 1 июля 2023г.
В соответствии с условиями контрактов в 2022 году перечислены платежи в размере 152548990,50 руб., или 54,7%.
В целях сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории г. Нальчик реализуется муниципальная целевая программа «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих 
в многоквартирных домах коммунального типа по ул. Крылова, 29, 
ул. Ингушской, 12, ул. Калининградской, 3, в 2022 – 2023 годах», утвержденной постановлением местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2022 г. № 824, по переселению 244 семей из указанных многоквартирных домов коммунального типа общей площадью 6273,5 кв. м. 
Между Минстроем КБР и местной администрацией городского округа Нальчик в 2022 году заключены 3 соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета КБР на общую сумму 52550400,00 руб., в том числе:
- 51499392,00 руб. – средства республиканского бюджета КБР;
- 1051008,00 руб. – средства местного бюджета городского округа Нальчик.
В рамках выполнения мероприятий по расселению граждан 
из 3 многоквартирных домов коммунального типа в декабре 2022 г. местной администрацией городского округа Нальчик заключены 
3 муниципальных контракта с ООО «Тлепш» в рамках Договора КОТ. 
По 1 этапу (2022 – 2023 годов) муниципальной программы переселения планируется приобретение у ООО «Тлепш» 47 квартир общей площадью 2635,5 кв. м, в том числе для расселения части семей 
из домов по  ул. Калининградской, 3, ул. Крылова, 29, 
ул. Ингушской, 12,  до 31 декабря 2023 г.
Срок передачи жилых помещений, установленный контрактами, – 1 июля 2023 г. В связи с неисполнением условий контрактов, местной администрацией городского округа Нальчик ведется претензионная работа.
В связи с существенным удорожанием строительных материалов, подрядчик обратился в арбитражный суд по увеличению стоимости 1 кв. метра предоставляемой площади по Договору о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья № 01 от 14.08.2019 г. и соответственно по 5-и муниципальным контрактам на переселение граждан из аварийного жилья.
Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 26.10.2023 г. назначена комплексная строительно-техническая и оценочная экспертиза.
В 2023 году на мероприятия Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2022 – 2025 годах» предусмотрен объем финансового обеспечения в сумме 412 455,28 тыс. руб. в том числе:
- 305 198,31 тыс. руб. – средства Фонда;
- 107 256,97 тыс. руб. – средства республиканского бюджета КБР.
По состоянию на 01.12.2023 г. кассовое исполнение средств составляет 112 398,11 тыс. руб. (27,25 %) в том числе:
- 77 174,74 тыс. руб. – средства Фонда;
- 35 223,37 тыс. руб. – средства республиканского бюджета КБР.

[bookmark: _GoBack]Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с государственной программой КБР «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства КБР от 31.08.2017 г. № 156-ПП, в 2023 году благоустроены 47 общественных и 
110 дворовых территорий в 38 муниципальных образованиях КБР, в том числе 50 дворовых территорий за счет средств бюджета КБР.
Общий объем ресурсного обеспечения на реализацию мероприятий по программе формирования современной городской среды в 2023 году составляет 285 375,28 тыс. руб., в том числе:
- за счет федерального бюджета – 227 371, 10 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета КБР – 52 296,68 тыс. рублей;
- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 5 707,50 тыс. рублей.
По состоянию на 04.12.2023 г. кассовое исполнение составляет 281 055,04 тыс. руб., (98,49 %) в том числе:
- за счет федерального бюджета – 223 179,60 тыс. руб. (98,16 %);
- за счет средств бюджета КБР – 52 254,34 тыс. руб. (99,92 %);
- за счет средств местных бюджетов – 5 621,10 тыс. руб. (98,49 %).
Также в текущем году запланирована реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Реконструкция центрального парка «Нарт» г.п. Нарткала.
Общий объем ресурсного обеспечения по мероприятию на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды («Реконструкция центрального парка «Нарт» г.п. Нарткала) в 2023 году составит 94 644, 00 тыс. рублей, 
в том числе:
- за счет федерального бюджета – 85 000, 00 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 9 644, 00 тыс. рублей. 
Работы по реализации проекта начаты.
По состоянию на 04.12.2023 г. кассовое исполнение составляет 57 944,29 тыс. руб. (61,22 %), в том числе:
- за счет федерального бюджета – 52 039,90 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета – 5 904,39 тыс. руб.
Техническая готовность объекта по состоянию на 01.12.2023 г. 88 %.

	Региональный проект «Чистая вода»
В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»
в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 13 объектов водоснабжения.
С начала 2023 г. завершены работы по 5 объектов, в том числе:
строительство сооружений водоснабжения по ул. Лермонтова
с.п. Старый Черек (1 этап);
водозаборная скважина по ул. Комсомольская, 78 в с.п. Куба для хозяйственно-питьевого водоснабжения села;
реконструкция систем водоснабжения в с.п. Сармаково;
реконструкция водопроводных сетей в с.п. Нижний Куркужин.
реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (основной водопровод).
По 5 объектам работы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения были завершены, при этом по с.п. В. Куркужин, с.п.Анзорей, с.п.Былым (2 объекта), с.п. Лечинкай подрядными организациями готовится исполнительной документация.
По 3 объектам работы продолжаются. В г.п. Терек техническая готовность составляет 93%, в с.п. Нартан - 95%, в с.п. В. Лескен – 95.
Кабардино-Балкарской Республике 07 апреля 2023г. были восстановлены остатки в размере 7 799,86 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 6 163,4 тыс. рублей. Не освоено 1 636,46 тыс. рублей (с.п. Н.Куркужин, с.п. В.Куркужин, с.п.Лечинкай, с.п.Нартан).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
В 2023 году в рамках реализации федеральных и региональных проектов «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящих в состав национального проекта «Экология», финансирование не предусмотрено.
Показатели результативности, установленные для Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 1 декабря 2023 года выполнены в следующих объемах:
объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, нарастающим итогом - 0,05 млн. тонн
доля ТКО направленных на обработку (сортировку) в общей массе образованных ТКО – 39,8%
доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО в общей массе образованных ТКО – 5,1%
доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку) в общей массе образованных ТКО – 94,9%
объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную обработку), нарастающим итогом - 0,0155 млн. тонн.

